## 版本3.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】房东PC端登录页&首页页脚超链错误 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-06 | 能
2 | 【微信】房东微信日报说明文字优化 | Fix Bugs | 微信 | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-07 | 能
3 | 【房东PC】房东PC端个人中心“合同甲方”修改功能去除 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-06 | 能
4 | 【房东PC】【房东APP】显示、搜索条件修改 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-07 | 能
5 | 【房东PC】【房东APP】业主录入问题修改 | Fix Bugs | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-07 | 能
6 | 【租客PC】- 调整了房源搜索自动排序的规则，使其更加合理化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-09 | 是 | 2016-06-09 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组、基础服务组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 是 | 需要手动执行定时器，无需SQL脚本
7 | 【租客PC】- 官网福利社展示联系人等信息调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-09 | 是 | 2016-06-09 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 否
8 | 【房东PC】- 调整了伙伴登录页面底部“投诉建议”、“业务介绍”弹出框内容 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 否
9 | 合同模板变更 | New Features | 租客PC/租客APP/房东PC/房东APP/BS | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 | 配置文件修改 | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 通过 | 2016-06-06 | 能
10 | 租客注册来源统计 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 袁冰秋 | 捷豹组/磐石组 | 施超 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 注册来源_捷豹组.sql
11 | 网商银行提现 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-02 | 是 | 2016-06-02 |  |  | 架构组 | 樊黎 | 通过 | 2016-06-07 | 能
12 | 官网我的订单性能优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 王辉 | 捷豹组/架构组 | 施超 | 通过 | 2016-06-06 | 能
13 | 退房时生成买回单直接按签约单进行 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-06-06 | 能 |  |  | 否
14 | BS组织结构数据同步到钉钉 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-06 | 能
15 | 公寓列表小区地址变更 | New Features | BS | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-01 | 能
16 | 职业房东录入 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-06 | 能
17 | 小区列表增加小区审核状态筛选 | New Features | BS | 是 | 2016-06-01 | 是 | 2016-06-01 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-01 | 能
18 | 注册用户来源统计表 | New Features | BS | 是 | 2016-06-01 | 是 | 2016-06-01 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-03 | 能
19 | 注册明细列表以及下载统计 | New Features | BS | 是 | 2016-06-01 | 是 | 2016-06-01 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-03 | 能
20 | 房东房源明细列表字段变更 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-03 | 能
21 | 职业房东录入页面调整 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-06 | 能
22 | 房间列表增加出租状态查询/默认查询时间修正 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-06 | 能
23 | 签约单列表退房时间需求 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-06 | 能
24 | 银行卡绑定时或重新绑定时提现失败 | New Features | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 未通过 | 2016-06-06 | 能
25 | 【房东PC】分散式合租公寓图片重复编辑保存图片丢失问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-06-03 | 是 | 2016-06-03 |  | 姚海强 | 马丁组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-06 | 能 |  |  | 否 | .
26 | 【房东PC】合租公共区域照片图片放大，设置封面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 姚海强 | 马丁组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-06 | 能 |  |  | 否
27 | 【房东PC】集中式大楼照片图片放大，设置封面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 姚海强 | 马丁组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-06 | 能 |  |  | 否
28 | 【房东PC】集中式房型照片图片放大，设置封面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 姚海强 | 马丁组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-06 | 能 |  |  | 否
29 | 网商银行提现 | New Features | ALL | 是 | 2016-06-03 | 是 | 2016-06-03 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 樊黎等 |  |  | 能
30 | 统一订购模型二期（蘑菇宝） | New Features | ALL | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 王涛 | 架构组 | 樊黎等 |  |  | 能 |  |  |  | 注册来源_捷豹组.sql
31 | 点评CAT通用埋点部分 | New Features | ALL | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 宋伟 | 架构组 | 樊黎等 |  |  | 能
| 房源等级变动列表，集中式公寓变动无法查询 | Bug fix | BS | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 钱文博 | 磐石组 | 李傲 |  | 2016-06-07 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | V3.1.4 | 全部 | zz.vm | 新增 | 整租合同模板-->文案变更 | 用于生成合同 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
2 | 架构组 | V3.1.4 | 全部 | sysconfig-pro.properties | 新增 | filter.sysconfig.cat.itc.filterUrl=/** filter.sysconfig.cat.web.filterUrl=/* mail.smtp.auth=true mail.smtp.timeout=25000 filter.mail.smtp.host=需要改成实际蘑菇租房邮件配置filter.mail.smtp.from=需要改成实际蘑菇租房邮件配置 filter.mail.smtp.username=需要改成实际蘑菇租房邮件配置 filter.mail.smtp.password=需要改成实际蘑菇租房邮件配置 | 邮件监控发邮件 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟
3 | 架构组 | V3.1.4 | 全部 | /data/cat/client.xml | 新增 | 之前已经上了BS的监控，后面其他项目部署后，代码已经配置好，需要在所有部署应用的服务器配置 /data/cat/client.xml 目录，在应用重启之前配置好 | cat监控 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟