## 版本5.0.3.2新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东PC内部域名修改 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-10-13 | 能 |  |  |  | 1、地址变化：http://p.mogoroom.com --> http://p.mgzf.com 2、地址变化：https://ppc.api.mogoroom.com --> https://p.mgzf.com 3、跳转：http://p.mgzf.com 跳转 https://p.mgzf.com
2 | 扫码宣传页面下架 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-10-13 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## （开发）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://p.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 开发环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## （测试）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://p.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 测试环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## （生产）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://p.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 生产环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## （公测）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://hbgc.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 生产环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供