## 01 版本5.1.9 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 【BS】金融风控规则需求三期 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 孙苏文、张浩 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-12-21 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 【BS】报表&查询优化五期 | New Features | BS | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 孙苏文、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-12-21 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 【BS】查询列表、报表导出功能优化 | New Features | BS | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 孙苏文、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-12-21 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 新退房+优化 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 孙伟、顾宝碗、田志敏、李德佳 | 捷豹组 | 施超、李敖、纪维玉 | 通过 | 2016-12-21 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 新账务+优化 | New Features | partner、partnerpc、payapi | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 王辉、田志敏、李德佳 | 捷豹组 | 施超、李敖、纪维玉 | 通过 | 2016-12-21 | 能
6 | 重要 | 不紧急 | 部分支付不能合并支付 | New Features | renter、renterembed、partner、partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 王辉、武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 通过 | 2016-12-21 | 能
7 | 重要 | 不紧急 | 预约功能优化 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-21 | 能
8 | 重要 | 不紧急 | 周期性账单 | New Features | partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-21 | 能
9 | 重要 | 不紧急 | 租客登记修改租客手机号 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-21 | 能
10 | 重要 | 不紧急 | 慢SQL查询优化 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-21 | 能
11 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝催租短信优化 | New Features | lts | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、王云飞 | 通过 | 2016-12-21 | 能
12 | 重要 | 不紧急 | 定金抵扣自动扣除 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 通过 | 2016-12-21 | 能
13 | 重要 | 不紧急 | 租客撤销申请退房 | New Features | renter | 是 | 2016-12-21 | 是 | 2016-12-21 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 陈美 | 通过 | 2016-12-21 | 能
14 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付资质申请列表 | New Features | BS | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
15 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付资质列表 | New Features | BS | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
16 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付申请列表 | New Features | BS | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
17 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付放款列表 | New Features | BS | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
18 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付买回列表 | New Features | BS | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
19 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付还款列表 | New Features | BS | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
20 | 重要 | 紧急 | 房东PC蘑菇月付 | New Features | Partner PC | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
21 | 重要 | 紧急 | 房东APP蘑菇月付 | New Features | Parnter APP | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
22 | 重要 | 紧急 | 房东端APP申请月付资质 | New Features | Parnter APP | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
23 | 重要 | 紧急 | 官网、租客WAP显示月付标志 | New Features | Renter PC | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
24 | 重要 | 紧急 | 支付宝服务窗月付申请 | New Features | renterembed、renterembed-fe | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
25 | 重要 | 紧急 | 聚有财对接 | New Features | renterembed、renterembed-fe | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
26 | 重要 | 紧急 | 账单页面显示月付 | New Features | renterembed、renterembed-fe | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能
27 | 重要 | 紧急 | 月付退房 | New Features | Partner PC | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-19 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.1.9 | Crontab |  | 极光组 | 取消超时的蘑菇宝月付申请 | 杨斌 | 茅寰寰 | 使用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.CancelMonthlyPayTask | 否 |  |  | 定时任务 | 每10分钟执行 | 否 | 可以重新启动定时器，如果是程序上的问题需要开发解决
5.1.9 | Crontab |  | 极光组 | 月付账单在逾期日自动请求代扣 | 杨斌 | 茅寰寰 | 使用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate | 否 |  |  | 定时任务 | 每日9点 | 否 | 可以重新启动定时器，如果是程序上的问题需要开发解决

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_txt_record=E:/00000 sysconfig.risk_qh_url = https://test-qhzx.pingan.com.cn:5443/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = V_PA025_QHCS_DCS sysconfig.risk_qh_password = weblogic1 sysconfig.risk_qh_keyStr = SK803@!QLF-D25WEDA5E52DA sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks sysconfig.risk_qh_orgcode = 10000000 sysconfig.risk_qh_chnlid = qhcs-dcs sysconfig.risk_qh_authcode = CRT001A2 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = qhzx_stg | 前海征信接口查询参数配置 |  | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=test | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
3 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm | 新增 | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同模板/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_txt_record=E:/00000 sysconfig.risk_qh_url = https://test-qhzx.pingan.com.cn:5443/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = V_PA025_QHCS_DCS sysconfig.risk_qh_password = weblogic1 sysconfig.risk_qh_keyStr = SK803@!QLF-D25WEDA5E52DA sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks sysconfig.risk_qh_orgcode = 10000000 sysconfig.risk_qh_chnlid = qhcs-dcs sysconfig.risk_qh_authcode = CRT001A2 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = qhzx_stg | 前海征信接口查询参数配置 |  | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=test | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
3 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm | 新增 | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同模板/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_txt_record=E:/00000 sysconfig.risk_qh_url = https://test-qhzx.pingan.com.cn:5443/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = V_PA025_QHCS_DCS sysconfig.risk_qh_password = weblogic1 sysconfig.risk_qh_keyStr = SK803@!QLF-D25WEDA5E52DA sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks sysconfig.risk_qh_orgcode = 10000000 sysconfig.risk_qh_chnlid = qhcs-dcs sysconfig.risk_qh_authcode = CRT001A2 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = qhzx_stg | 前海征信接口查询参数配置 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=pro | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
3 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm | 新增 | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同模板/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人