## 版本3.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【租客App】新增售后功能（投诉） | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 是 | 已提交初始化脚本
2 | 【租客App】新增售后功能（报修） | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 是 | 已提交初始化脚本
3 | 【租客PC】蘑菇官网微信+微博二维码及链接更新 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
4 | 【租客PC】官网的css 改了以后，如果不做refresh ，页面是乱的 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
5 | 【租客PC】地图Mark 视觉调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
6 | 【租客PC】地图缩放级别优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
7 | 【租客PC】解决线上“调用搜索引擎失败”报警的问题 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
8 | 【租客PC】地图找房时，需要显示小区最低价格 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
9 | 【租客PC】地图缩放增加“按商圈汇总” | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 |  |  |  | 否
10 | 【租客PC】找房页全屏地图和列表地图切换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
11 | 【租客PC】地图相关层级的房源套数与筛选项关联 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
12 | 【租客App】取消支付时释放支付锁 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 陈美 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
13 | 【租客App】蘑菇宝签约只能选择本人入住 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 陈美 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
14 | 【租客PC】地图缩放之按区域、城市统计房源总数 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 |  |  |  | 否
15 | 【租客PC】全屏找房页面,点击地图房源图标，展示结果列表，点击空白或者关闭按钮关闭结果列表 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
16 | 【租客PC】全屏找房页面筛选条件 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
17 | 【租客App】修复租客预定房间A后，还可以预约房间A的问题 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
18 | 【租客PC】地图界面添加缩略图，小区公寓房， 集中公寓房 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
19 | 【租客PC】地图侧边按钮hover状态添加 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
20 | 【租客PC】全屏地图筛选面板条件罗列样式修改 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
21 | 【租客PC】全屏地图结果展示新功能 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
22 | 【租客PC】在wap首页，增加客户端下载banner链接 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
23 | 【租客PC】社区频道中，城市切换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
24 | 【租客PC】顶部header的“福利社”入口改为“专题”的入口 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
25 | 【租客PC】无图详情页优化（800-1200屏幕） | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
26 | 【租客PC】帮助中心入口转移至通用footer中 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
27 | 修改房东发起签约，租客确认租约时显示证件号码为0的bug | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 陈美 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
28 | 【租客App】安全相关：增加验证Token | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王起东 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
29 | 【租客App】安全相关：文件上传验证文件后缀 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
30 | 【租客App】安全相关：使用统一的零时图片文件上传路径 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
31 | 【租客PC】修复北京的用户无法在首页切换到上海的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 发布后，正式环境验证 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
32 | 【房东PC】【房东APP】房态图交租提醒出现问题 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李傲 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
33 | 【房东PC】【房东APP】退房后，房态图显示房间依旧存在老的租客信息，状态没有更新 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李傲 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
34 | 【BS】房源失效时，调用删除联系人接口 | New Features | BS | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
35 | 【房东APP】【BUG#1270】添加账单，租客选择页面，点击所有租客按钮，无法勾选全部，但可以取消全部勾选（仅小米1s手机出现此问题） | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 李傲 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 | 1270 |  | 否
36 | 【房东PC】房源添加按钮被隐藏，且无法自适应显示分散式公寓 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
37 | 【BS】小区地铁数据重复问题修改 涉及系统 BS 房东PC 小区编辑修改及BS 城市地铁信息批量更新 功能 东方体育中心 三林 站会出现问题 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
38 | 【BS】房源/房型审核只在不通过发短信和推送消息通知，审核通过不再发消息 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
39 | 【BS】限制只有授权的用户才能访问受保护的URL,(菜单权限验证） | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
40 | 【BS】只允许上传满足业务需要的相关文档类型，验证图片上传 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
41 | 【BS】身份验证的失败提示信息应当避免过于明确。比如:可以使用“用户名和/或密码错误”，而不要使用“用户名错误”或者“密码错误”。错误提示信息在显示和源代码中应保持一致。 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
42 | 【房东PC】集中式新房源录入时，提交时按钮置灰防止重复提交数据 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
43 | 【房东APP】集中式修改大楼信息时，不选择城市区域时默认为上海徐汇区的，导致公寓、公寓房型、房间、房间房型上区域出错问题 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
44 | 【房东APP】【房东PC】【BS】统一修改临时图片上传路径，以及相关配置文件 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
45 | 房东大象公寓额度计算问题 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
46 | 房东补录租约，出现系统异常 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
47 | 租金宝费率值的判断范围从5到20修改成3到20 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
48 | 房东退房文案修改 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 王园 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
49 | 录入房源时 职能插件小区搜索带上所属城市 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
50 | "房东APP端点击搜索，输入小区名字，出现相应的房源列表后，随意点击任意一房源信息，无法跳转房源界面，显示白屏。 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 郑良杰 | 发现组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
51 | 预约单发起蘑菇宝签约，性别无法选择 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
52 | “非法请求,给予拦截!”的文案，改成”您的账号可能在其他电脑上登录，当前操作未被保存。” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 黄展明 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
53 | 高可用图片上传路径统一 | New Features | 房东PC&App、BS | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 郑良杰 | 发现组 | 徐燕 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
54 | 架构信息安全修改 1、登录失败信息模糊化 2、图片上传非法校验 3、修改数据含验证信息 4、房东App和PC的销售和财务查询自有业务数据 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 沙周麟 | 极光组 | 纪维玉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
55 | 房东PC租金宝查询异常 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 沙周麟 | 极光组 | 施超 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
56 | 房东端LTS定时器上线 | New Features | BS | 是 | 2016-03-14 | 是 | 2016-03-14 |  | 黄展明 | 极光组 | 纪维玉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
57 | controller增加访问IP日志 | New Features | 所有 | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 姚海强 | 架构组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
58 | 输入校验工具类 | New Features | 所有 | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
59 | 微信支付宝对账出错修改 | New Features | payapi | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 上线验证 |  |  | 能 |  |  | 否
60 | 为comm_businessrecord添加channel字段，并添加service相关操作 | New Features | 所有 | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 田志敏 | 架构组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
61 | 建周、大汉三通抓取回执状态的接口开发 | New Features | 消息独立包 | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 苏玉军 | 测试通过 | 2016-03-11 | 能 |  |  | 否 | 自测，测试环境没有发送短信的功能被屏蔽，无法验证该功能
62 | 地图找房时需要显示小区最低价格 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-11 | 能 |  |  | 否
63 | 地图缩放增加按照商圈进行汇总显示 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 |  |  |  | 否
64 | BS退款管理页面增加入住人信息 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 安栋 | 闪电组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-14 | 能 |  |  | 否
65 | 自定义账单每期付款日生成逻辑调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 安栋 | 闪电组 | 纪维玉 | 测试不通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否 | 月末账单生成还有问题，需与产品沟通后修改算法
66 | 自营房屋管家明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 钱文博 | 闪电组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-14 | 能 |  |  | 否
67 | 房东贷款放款添加导出功能 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 钱文博 | 闪电组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否
68 | 房源价格明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 钱文博 | 闪电组 | 余星赞 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 上线准备执行方案
3.0.2项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 进展 | 备注
1 | 集成测试结束 | 质量报告检查 | 质量报告
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 | 结构变动脚本、数据迁移脚本要分别放置 | 杨斌 | 待执行
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 待执行
|  |  | BS菜单路径配置 |  | 杨斌 | 待执行
|  | 配置文件 | 配置文件修改 |  | 杨斌 | 待执行
3 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 | 结构变动脚本在数据迁移脚本前执行 | 张思杰 | 待执行
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 张思杰 | 待执行
|  | 配置文件 | 配置文件修改 |  | 运维组 | 待执行
|  | 项目工程启动 |  |  | 运维组 | 待执行
|  | 搜索引擎部署 |  |  | 运维组 | 待执行
|  | 定时器开启 |  |  | 运维组 | 待执行