## 01 版本5.2.8 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 自定义合同模板 | New Features | renter、renterpc、partner、partnerpc、bs、lts | 是 | 2017-01-18 | 是 | 2017-01-18 | 有上线步骤，有配置文件，有上线后sql | 王辉、崔斌、王祥毅 | 捷豹组 | 高 | 施超 | 通过 | 2017-01-18 | 能 |  | PM-203 |  | 是
2 | 重要 | 不紧急 | 租客APP个人中心账单订单接口 | New Features | renter | 是 | 2017-01-18 | 是 | 2017-01-18 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 低 | 陈美 | 通过 | 2017-01-18 | 能 |  | DV-2215

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 捷豹组 | 历史数据处理（合同快照） | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.process.ProcessContractSnapshotTask |  | ProcessContractSnapshotTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.process.ProcessContractSnapshotTask","thread":"10"} | 定时任务 | 一次性 |  |  | 一次性任务 历史数据处理-合同快照 thread参数可自行调整

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1
1. 模板文件发布 VersionRecords\Version 5.2.8 20170120/配置文件\上线配置文件-捷豹组-顾宝碗.xls 2. 上线前sql脚本发布 VersionRecords\Version 5.2.8 20170120\SQL_Scripts\DDL\ JB02.合同模板及快照索引.sql VersionRecords\Version 5.2.8 20170120\SQL_Scripts\DML\ JB01.通用模板初始化.sql VersionRecords\Version 5.2.8 20170120\SQL_Scripts\DML\ JB02.合同模板参数字典.sql 3. mogoroom-tasktracker发布 4. 历史数据处理, ProcessContractSnapshotTask:Run VersionRecords\Version 5.2.8 20170120\定时器\历史数据处理定时器（捷豹组）.xlsx 生产待处理数据量预估：18000笔 本地测试：4000笔，10线程用时170 s 5. 等待ProcessContractSnapshotTask:Over 6. 发布其他war包, 合同模块关联projects mogoroom-partner mogoroom-partner-pc mogoroom-renter mogoroom-renterpc mogoroom-bs 7. 上线后sql脚本发布 VersionRecords\Version 5.2.8 20170120\\SQL_Scripts\DML\ JB03.模板属性历史数据处理(上线后执行).sql 8. 空窗期数据处理（仅处理上线期间发生的数据，应该很快） ProcessContractSnapshotTask:Run ProcessContractSnapshotTask:Over 9. 开始验证 验证注意点 1） 蘑菇宝合同回归测试，不受影响即可（app、官网） 2） 根据(自营、整租、合租)租约生效时间验证合同 3） 联机交易：【提交测试】【自定义合同模板】【合同模板配置&合同查看】

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | renterpc | systemconfig.properties | 新增 | # filesystem-root | nas文件系统合同模板文件根路径 | 生产环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋
|  |  | renter |  |  | sysconfig.filesystemroot_nas=/data/contract_template
renterembed
partner
partnerpc
bs
2 | 捷豹组 | contract | 合同模板资源 | templet.rar | 新增 | /data/contract_template/common/TY001SH.vm | 租约合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 1.北京、上海、深圳
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY002SH.vm | [5 empty] | 2.标准版、英文版、免押金版
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY003SH.vm | [5 empty] | 3.纸制合同模版（全国）
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY001BJ.vm | [5 empty] | 4.历史租约合同模板
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY002BJ.vm | [5 empty] | 5.蘑菇公寓自定义合同模板
/data/contract_template/common/TY003BJ.vm
/data/contract_template/common/TY001SZ.vm
/data/contract_template/common/TY002SZ.vm
/data/contract_template/common/TY003SZ.vm
/data/contract_template/common/TY00000.vm
/data/contract_template/common/HIS_HZ001.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZZ001.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY001.vm
/data/contract_template/common/HIS_HZ002.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZZ002.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY002.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY003.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY004.vm
/data/contract_template/common/HIS_HZ003.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZZ003.vm
/data/contract_template/private/1/ZL000000000001.vm

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | renterpc renter renterembed partner partnerpc bs | systemconfig.properties | 新增 | # filesystem-root sysconfig.filesystemroot_nas=/data/contract_template | nas文件系统合同模板文件根路径 | 生产环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋
2 | 捷豹组 | contract | 合同模板资源 | templet.rar | 新增 | /data/contract_template/common/TY001SH.vm /data/contract_template/common/TY002SH.vm /data/contract_template/common/TY003SH.vm /data/contract_template/common/TY001BJ.vm /data/contract_template/common/TY002BJ.vm /data/contract_template/common/TY003BJ.vm /data/contract_template/common/TY001SZ.vm /data/contract_template/common/TY002SZ.vm /data/contract_template/common/TY003SZ.vm /data/contract_template/common/TY00000.vm /data/contract_template/common/HIS_HZ001.vm /data/contract_template/common/HIS_ZZ001.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY001.vm /data/contract_template/common/HIS_HZ002.vm /data/contract_template/common/HIS_ZZ002.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY002.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY003.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY004.vm /data/contract_template/common/HIS_HZ003.vm /data/contract_template/common/HIS_ZZ003.vm /data/contract_template/private/1/ZL000000000001.vm | 租约合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 1.北京、上海、深圳 2.标准版、英文版、免押金版 3.纸制合同模版（全国） 4.历史租约合同模板 5.蘑菇公寓自定义合同模板

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | renterpc renter renterembed partner partnerpc bs | systemconfig.properties | 新增 | # filesystem-root sysconfig.filesystemroot_nas=/data/contract_template | nas文件系统合同模板文件根路径 | 生产环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋
2 | 捷豹组 | contract | 合同模板资源 | templet.rar | 新增 | /data/contract_template/common/TY001SH.vm /data/contract_template/common/TY002SH.vm /data/contract_template/common/TY003SH.vm /data/contract_template/common/TY001BJ.vm /data/contract_template/common/TY002BJ.vm /data/contract_template/common/TY003BJ.vm /data/contract_template/common/TY001SZ.vm /data/contract_template/common/TY002SZ.vm /data/contract_template/common/TY003SZ.vm /data/contract_template/common/TY00000.vm /data/contract_template/common/HIS_HZ001.vm /data/contract_template/common/HIS_ZZ001.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY001.vm /data/contract_template/common/HIS_HZ002.vm /data/contract_template/common/HIS_ZZ002.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY002.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY003.vm /data/contract_template/common/HIS_ZY004.vm /data/contract_template/common/HIS_HZ003.vm /data/contract_template/common/HIS_ZZ003.vm /data/contract_template/private/1/ZL000000000001.vm | 租约合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 1.北京、上海、深圳 2.标准版、英文版、免押金版 3.纸制合同模版（全国） 4.历史租约合同模板 5.蘑菇公寓自定义合同模板

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | renterpc | systemconfig.properties | 新增 | # filesystem-root | nas文件系统合同模板文件根路径 | 生产环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋
|  |  | renter |  |  | sysconfig.filesystemroot_nas=/data/contract_template
renterembed
partner
partnerpc
bs
2 | 捷豹组 | contract | 合同模板资源 | templet.rar | 新增 | /data/contract_template/common/TY001SH.vm | 租约合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 1.北京、上海、深圳
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY002SH.vm | [5 empty] | 2.标准版、英文版、免押金版
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY003SH.vm | [5 empty] | 3.纸制合同模版（全国）
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY001BJ.vm | [5 empty] | 4.历史租约合同模板
[6 empty] | /data/contract_template/common/TY002BJ.vm | [5 empty] | 5.蘑菇公寓自定义合同模板
/data/contract_template/common/TY003BJ.vm
/data/contract_template/common/TY001SZ.vm
/data/contract_template/common/TY002SZ.vm
/data/contract_template/common/TY003SZ.vm
/data/contract_template/common/TY00000.vm
/data/contract_template/common/HIS_HZ001.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZZ001.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY001.vm
/data/contract_template/common/HIS_HZ002.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZZ002.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY002.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY003.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZY004.vm
/data/contract_template/common/HIS_HZ003.vm
/data/contract_template/common/HIS_ZZ003.vm
/data/contract_template/private/1/ZL000000000001.vm

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人