## 01 版本5.2.11 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | mogoda升级，迁移至LTS V1.7.0 | New Features | mogoda-tasktracker | 是 | 2017-02-09 | 是 | 2017-02-10 | spring-beans.xml,spring-cache.xml | 九天 | 架构组 | 低 | 九天 | 通过 | 2017-02-10 | 能 | TOPT-533 |  |  | 否

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构组 | V5.2.11 | mogoda-tasktracker | conf/jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url= jdbc.username= jdbc.password= jdbc.driverClassName_bl=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_bl= jdbc.username_bl= jdbc.password_bl= jdbc.initialSize=3 jdbc.maxTotal=5 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=3 jdbc.minIdle=1 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=2 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP2 | 生产环境 | 九天 | 九天 | 沈铖
2 | 架构组 | V5.2.11 | mogoda-tasktracker | conf/systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.lts.tasktracker.registryAddress= sysconfig.lts.tasktracker.nodeGroup= sysconfig.lts.tasktracker.clusterName= sysconfig.lts.tasktracker.workThreads=8 sysconfig.lts.tasktracker.monitorUrl= sysconfig.lts.tasktracker.jobFailStore= | 增加mogoda tasktracker节点 | 生产环境 | 九天 | 九天 | 沈铖

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构组 | V5.2.11 | mogoda-tasktracker | conf/jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc:mysql://172.16.0.2:3306/mogo_da?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8&allowMultiQueries=true jdbc.username=DB4CECEB70D2237527772DF747032143 jdbc.password=32DFDB5F76B7F3ED4AE6D45CE2F053D8 jdbc.driverClassName_bl=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_bl=jdbc:mysql://172.16.0.13:3306/balance?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8 jdbc.username_bl=BDE2DB31BE774E4C54F970157C05F56B jdbc.password_bl=EDADC3B414D7A4D59603060706DC3D8B4788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.initialSize=3 jdbc.maxTotal=5 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=3 jdbc.minIdle=1 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=2 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP2 | 生产环境 | 九天 | 九天 | 沈铖
2 | 架构组 | V5.2.11 | mogoda-tasktracker | conf/systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.lts.tasktracker.registryAddress= sysconfig.lts.tasktracker.nodeGroup= sysconfig.lts.tasktracker.clusterName= sysconfig.lts.tasktracker.workThreads=8 sysconfig.lts.tasktracker.monitorUrl= sysconfig.lts.tasktracker.jobFailStore= | 增加mogoda tasktracker节点 | 生产环境 | 九天 | 九天 | 沈铖

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人