## 01 版本X.X.X 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 信用足迹数据推送到芝麻信用 | New Features | LTS | 是 | 2017-04-01 | 是 | 2017-04-01 |  | 王辉 | 捷豹组 |  | 李萌 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | XYZJ-1

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
XYZJ | LTS |  | JB组 | 信用足迹-数据推送 | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.xyzj.ZhimaBillDataPushTask | 不用填 | ZhimaBillDataPushTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.xyzj.ZhimaBillDataPushTask"} | 定时任务 | 每天05:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 将已向蘑菇授权芝麻信用的租客的签约成功的在住电子合同及包含的租金账单信息，通过API接口传输给芝麻信用方，来使租客参与支付宝APP-芝麻信用内的信用守护（催租提醒）和信用足迹（履约记录），从而提高租客芝麻信用分。

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
3 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_private_key=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
4 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_public_key=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
5 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_appId=1001708 | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
6 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
7 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-test | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 测试使用
9 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-order | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 生产使用
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-order | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 生产使用
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-order | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 生产使用
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人