## 01 版本5.2.11.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 400切换供应商 | New Features | renter，renterpc，partner，partnerpc，PAPP，renterember，renterembed-fe，BS，tp前端包，定时器，telapi（400新包） | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 金刚 | EQ组 | 中 | Anna、冷锋、子乔 | 通过 | 2017-03-27 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 优化：蘑菇社区 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 王怡然 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-27 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | 忘记密码重置成功后，密码栏位没有清空数据 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-27 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 关于我们页面增加一个上午合作邮箱，更改图片 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-27 | 能
5

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
TBD | LTS |  | EQ组 | 400API服务探针 | 追梦 | 五味 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.TeleAPIAvailCheckTask | 不用填 | TeleAPIAvailCheckTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TeleAPIAvailCheckTask"} | 定时任务 | 每隔30秒执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 上线前 |  | 安装和配置https | 192环境，预发布，生产环境。 | 运维 |  | 2017-03-27 12:00
|  |  | 安装teleapi新tomcat | 初始的配置文件copy renter包。 sysconfig配置只需再增加一行配置即可： # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | 运维 |  | 2017-03-27 18:00
|  |  | 配置teleapi域名，ip白名单 | a. 确定teleapi的域名，ip，及第三方IP白名单配置-运维 b. 将我方的域名和IP告知第三方-五味 c. 确认第三方已完成配置-五味 | 运维, 五味 |  | 2017-03-28 12:00
|  |  | 试运行teleapi包，确认与第三方的联通性 | 不需要执行任何SQL，只要启动teleapi即可，通过日志确认接口是否联通 | 运维, 五味 |  | 2017-03-28 16:00
|  |  | 执行上线SQL |  | DBA |  | 常规发布时间
2 | 上线中 |  | 发布teleapi包并运行 |  | 运维 |  | 常规发布时间
|  |  | 其他包的发布 |  | 运维 |  | 常规发布时间
|  |  | 执行上线后SQL |  | DBA |  | 常规发布时间
|  |  | 测试验证 |  | 测试 |  | 常规发布时间

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人