## 版本5.0.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东状态控制 | New Features | BS、房东PC、房东APP、租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 吕崇新 | 发现组
2 | 配置中心基本设置 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭堃、郑良杰 | 发现组
3 | 房东角色类型管理 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 李亚林 | 发现组
4 | 消息同类合并（业主、投诉、报修） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭堃、郑良杰 | 发现组
5 | 发现组System.out.print优化 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭堃 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## （生产）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注