## 01 版本5.2.11 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 房东PC扫码传照片 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-1906
2 | 重要 | 不紧急 | 为登录日志增加统计渠道维度 | New Features | partnerPC，partnerApp，papp，renter，renterPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 船长 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2112
3 | 重要 | 不紧急 | PC【房态图】集中式房态图，每个公寓新增未匹配房间数的展示 | New Features | partnerPC，fangtai | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2294
4 | 重要 | 不紧急 | PC【分散式录人】第一步“房/厅/卫”“总面积”“总楼层”字段，新增批量设置功能（扳手） | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2296
5 | 重要 | 不紧急 | PC【分散式录入】第一步“再添加”按钮样式更换；输入数值点击回车后，直接添加相应套数 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2297
6 | 重要 | 不紧急 | 分散式录入，第二步批量设置付款方式二可不填 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2402
7 | 重要 | 不紧急 | PC首页【待办事项】为0时显示优化 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2300
8 | 重要 | 不紧急 | 新移动版录入房源，编辑页面应读取冗余金额字段。 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 船长 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2507
9 | 重要 | 不紧急 | 分散式/集中式切换按钮位置向后移动 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2508
10 | 重要 | 不紧急 | BS未官网展示的房源，需查看官网详情按钮提示 | New Features | BS | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2510
11 | 重要 | 不紧急 | 编辑页面，页面title更换 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2519
12 | 重要 | 不紧急 | 集中式录入第三步，顶部当前模板内容不明显，需加入面积。 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | DV-2521
13 | 重要 | 不紧急 | 图片审核功能，查询小区列表性能优化 | New Features | BS | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | TOPT-779
14 | 重要 | 不紧急 | 房源录入及编辑性能优化（kafka） | New Features | partnerPC,partnerApp | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 船长 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 | SLOW-236
15 | 重要 | 不紧急 | 房态图右侧搜索下拉 | Fix Bugs | fangtai | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-02-22 | 能 |  | 9424
16 | 重要 | 不紧急 | 房态图装修操作页面刷新 | Fix Bugs | fangtai | 是 | 2017-03-01 | 是 | 2017-03-01 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-03-01 | 能 |  | 6958
17 | 重要 | 不紧急 | 58字段对应关系 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-01 | 是 | 2017-03-01 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-03-01 | 能 | DV-2495
18 | 重要 | 不紧急 | 房东入驻页面搜索引擎优化 | New Features | renterPC | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-03-03 | 能 | DV-2727
19 | 重要 | 不紧急 | PC首页-昨日实收/今日实收/待办事项-补录文案调整 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 李萌 | 通过 | 2017-03-03 | 能 | DV-2655

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人