## 版本5.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 查看空置房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 房源批量录入页面，系统提示Http status400 | FixsBug | 房东PC | 是 | 2016-11-23 | 是 | 2016-11-23 |  | 张飞 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23 | 能 | 5250
3 | 重要 | 紧急 | 房源设置离职提示错误 | FixsBug | 房东PC | 是 | 2016-11-23 | 是 | 2016-11-23 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23 | 能 | 5234
4 | 重要 | 紧急 | 子账号添加角色时偶尔插入其他渠道的角色 | FixsBug | 房东PC | 是 | 2016-11-23 | 是 | 2016-11-23 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23

## 配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注