## 版本3.0.3 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东提现失败回滚 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | [5 empty] | 否
2 | 房东审核签约单，不同意拒绝时，关闭账单 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
3 | 房东PC登录在线验证功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
4 | 房东PC端业主详情菜单错位 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
5 | BS补录租约合同关闭下载 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
6 | 房东PC端密码输入错误和密码被锁定都会提登录错误 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 沙周麟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
7 | 合同预览，乙方联系地址为空时，默认为签约房间地址 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
8 | 签约单保存后，若没有跳转回列表，提示弹窗将自动消失，不会导致页面卡死 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
9 | 房东发起签约蘑菇宝入住时间不能大于当前时间 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
10 | 房东提现超过5万提示 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
12 | 添加业主 报错 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
13
14
15
16
17
18

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人