## 版本5.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房源排序3.0 | 新特性 | renter、renterpc | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-11-21 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 修复首页banner鼠标拖动会显示空白区域 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-11-22 | 是 | 2016-11-22 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-22 | 能 | 5199
3 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）申请聚有财审核不通过时需要向租客发送推送及短信 | New Features | BS/定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）审核不通过即退还保证金并释放额度 | New Features | BS、定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）分期服务协议更换乙方主体 | New Features | renterapp | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
6 | 重要 | 不紧急 | 租客端支付状态“已支付待处理”更改为“支付处理中” | New Features | renterapp、支付宝服务窗 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
7 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝（聚有财）买回短信只计算截止到当天的滞纳金 | New Features | parnterapp、parnterpc、bs | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
8 | 重要 | 不紧急 | 租客拉卡拉到期后，再签聚有财 ，发送还款提醒 | New Features | BS/定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
9 | 重要 | 不紧急 | 解决已支付的账单总金额多计算了一次滞纳金的问题 | Fix Bug | renterapp | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能 | 5231
10 | 重要 | 不紧急 | loan模块、prod模块去掉delete | New Features | 全部 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 沙周麟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-17 | 能
11 | 重要 | 不紧急 | mesg模块去掉delete | New Features | 全部 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-11-17 | 能
12 | 重要 | 一般 | delete 语句监控日志记录、nginx 升级requestid 获取记录日志 | New Features | BS、renter，renterpc，partner，partnerpc，taskjob、payapi | 是 | 2016-11-20 | 是 | 2016-11-21 |  | 宋伟 | 架构组 | 不需要测试 | 通过 | 2016-11-21 | 能
13 | 重要 | 一般 | Error日志问题，代码规范修改 | New Features | BS、renter，renterpc，partner，partnerpc，taskjob、payapi | 是 | 2016-11-20 | 是 | 2016-11-21 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 免测 | 通过 | 2016-11-21 | 能
14 | 重要 | 不紧急 | sonar代码规范（捷豹组façade部分） | New Features | all | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 免测
15 | 重要 | 紧急 | 退房结算页面，需支付房租计算错误 | fix bug | partnerpc | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 顾宝碗、蔡银军 | 捷豹组 | 李敖 | pass | 2016-11-21 | y
16 | 重要 | 紧急 | 发起续租账单重复提交 | fix bug | partnerpc | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-21 | y
17 | 重要 | 不紧急 | 续租优化租客账单列表展示 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-21 | y
18 | 重要 | 不紧急 | 分散式房源录入重构 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌、张勋 | 通过 | 2016-11-21 | 能
19 | 重要 | 不紧急 | 配置中心房源相关 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌、张勋 | 通过 | 2016-11-21 | 能
20 | 重要 | 不紧急 | 查看空置房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-21 | 能
21 | 重要 | 不紧急 | 小区录入商圈关系调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌、张勋 | 通过 | 2016-11-21 | 能
22 | 重要 | 不紧急 | Sonar代码规范（city,flat,host,orga,perm,,user） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-20 | 是 | 2016-11-20 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 免测
23 | 重要 | 不紧急 | 房东接收验证码有效时间调整15分钟 | New Features | 房东App | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 郑良杰 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-21 | 能
24 | 重要 | 不紧急 | 房东PC"title","keywords","description"SEO优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-22 | 是 | 2016-11-22 |  | 郑良杰 | 马丁组 | 免测
25 | 重要 | 紧急 | 房源风控规则变更(包括空置时间由40天改为60天) | New Features | BS、定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 钱文博 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
26 | 重要 | 紧急 | 金融风控规则需求一期 | New Features | BS、定时器 | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
27 | 重要 | 紧急 | 房源惩罚日志 | New Features | BS、定时器 | 是 | 2016-11-18 | 是 | 2016-11-18 |  | 王向阳 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
28 | 重要 | 紧急 | 风控名单管理二期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-18 | 是 | 2016-11-18 |  | 钱文博、傅其亮 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-21 | 能
29 | 重要 | 紧急 | 公司业务指标统计报表优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-19 | 是 | 2016-11-19 |  | 钱文博 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-21 | 能
30 | 重要 | 紧急 | 租金宝统计 | New Features | BS | 是 | 2016-11-20 | 是 | 2016-11-20 |  | 钱文博 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
31 | 重要 | 紧急 | 房东蘑菇分公式调整 | New Features | BS、定时器 | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 张浩 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
32 | 重要 | 紧急 | 报表&查询优化三期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 张浩、傅其亮、苏国泰 | 磐石组 | 王健、谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
33 | 重要 | 紧急 | 慢Sql&URL优化一期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 张浩、孙苏文、 钱文博、王向阳 | 磐石组 | 王健、谷黎娜 | 通过 | 2016-11-21 | 能
34 | 重要 | 紧急 | 代码规范修改一期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-21 |  | 孙苏文、钱文博、王向阳 | 磐石组 | 自测 | 通过 | 2016-11-21 | 能
35 | 重要 | 紧急 | 【房东App】文案修改 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-11-21 | 是 | 2016-11-22 |  | 严宏飞 | 磐石组 | 邱嘉莹 | 通过 | 2016-11-21 | 能

## 配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 极光组 | 5.1.1 | 消息独立包 | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.mail_api_key=jXx7go4VP5mxxsuk 修改为 sysconfig.mail_api_key=342843941D7314D9501BD2F9E78B9A064788530961C1743A441BD5B44098A04F | 发送邮件的邮箱修改为密文 | 生产环境 | 苏玉军 | 杨斌 | 杨斌
2 | 极光组 | 5.1.1 | 所有包 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC.vm | 修改 | 请将模板文件替换目录 /var/lib/docker/contract/template/ 下的原文件，新的模板请见“配置文件/合同/MogoBaoProtocolTemplet_JYC.vm” | 修改聚有财蘑菇宝合同模板 | 生产环境 | 吕崇新 | 杨斌 | 杨斌

## 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.1.1 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 磐石组 | 历史房源下架次数扫描 | 王岩 | 王向阳 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomOffInfoTask | 不用填 | RoomOffInfoTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RoomOffInfoTask"} | 定时任务 | 每日05:00:00执行 | 否 | 不尝试重复执行，如有错，需开发修复
5.1.1 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 磐石组 | 风控名单失效 | 王岩 | 张浩 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RiskSpecialListTask | 不用填 | RiskSpecialListTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RiskSpecialListTask"} | 定时任务 | 每日05:00:00执行 | 否 | 不尝试重复执行，如有错，需开发修复
5.1.1 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | EQ组 | 前一天0点0分0秒截止到当天0点0分0秒房源排序前置数据 | 史欣欣 | 彭晓春 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomScorePreTask | 不用填 | RoomScorePreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RoomScorePreTask"} | 定时任务 | 每日02:30执行 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复