## 版本5.1.0.1新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 扫码项目增加账单列表无数据跳转订单页面的Button | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-10 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 修改定时器，规则3排除集中式房源 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 钱文博 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-10 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 应收报表优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-10 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 在线支付信息查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-10 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 房源体验统计 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-10 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 已退房续租信息在账务页面查看不到 | fix bug | partnerpc | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-11-10 | y |  | 4608
7 | 重要 | 紧急 | 修改续租合同照片不显示修复 | fix bug | partner | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 余星赞 | pass | 2016-11-10 | y |  | 4623
8 | 重要 | 紧急 | sonar代码规范捷豹组service部分 | new feature | all | 是 | 2016-11-10 | 是 | 2016-11-10 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 免测
1 | 重要 | 紧急 | 解决账单重复的问题 | Fix Bug | BS/定时器，partnerpc ,partnerapp | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-10 | 能 |  |  |  | 涉及的定时器syncJycRenterBillStatus.sh

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人