## 01 版本6.0.9 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 同步蘑菇交易/用户数据至网商银行 | New Features | partnerapp/partnerpc/papp/renterpc/renterapp/renterembed/payapi/lts/rentertp/mybankapi(新) | 是 | 2017-05-16 | 是 | 2017-05-16 |  | 田志敏/冯银鹏 | 架构组 | 高 | 施超 | 通过 | 2017-05-17 | 能 | PM-440 |  |  | 是

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
| LTS |  | AR组 | 同步用户银行卡至网商 | 沈铖 | 田志敏 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.witns.BankCardInitTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.witns.BankCardInitTask"} | BankCardInitTask | 一次性 | 一次性 | 否 | 如有问题联系开发处理
| LTS |  | AR组 | 同步用户流水至网商 | 沈铖 | 田志敏 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.witns.CallWitnsTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.witns.CallWitnsTask"} | CallWitnsTask | 一次性 | 一次性 | 否 | 如有问题联系开发处理

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 架构组 |  | mybankapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.myBankAppId=2016101015051317524263 sysconfig.myBankPublicKey=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDv0rdsn5FYPn0EjsCPqDyIsYRawNWGJDRHJBcdCldodjM5bpve+XYb4Rgm36F6iDjxDbEQbp/HhVPj0XgGlCRKpbluyJJt8ga5qkqIhWoOd/Cma1fCtviMUep21hIlg1ZFcWKgHQoGoNX7xMT8/0bEsldaKdwxOlv3qGxWfqNV5QIDAQAB sysconfig.myBankGatewayUrl=http://test.tc.mybank.cn/open-gateway/test/gateway.do sysconfig.myBankPartner_id=200000320084 sysconfig.myBankNotifyUrl=http://180.169.104.187:18016/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankCallback sysconfig.myBankWithdraw_notifyUrl=http://180.169.104.187:18016/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankWithDrawCallback sysconfig.myBankCertPath=D:\\TopESA.SignAndVerify.onlyCACert.conf.json sysconfig.myBankTopic=sync-trade-witns sysconfig.myBankRoleId=216610000003765201004 sysconfig.myBankDirectory=/216610000003765201004/ sysconfig.kafka.group=sync-trade-witns-consumer-0 sysconfig.myBankBaoLiUid=jianzhengceshi@mogoroom.com sysconfig.myBankBaoLiAccountType=206 sysconfig.myBankBaoLiAccountIdentity=factoring sysconfig.myBankFundAccount=10010350010003765201004000001 | 网商配置加密key | 测试环境 | 田志敏 | 田志敏 |  | sysconfig. myBankCertPath根据实际路径调整； json文件中的keyStorePath也需根据需要调整
| 架构组 |  | lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin_offiAccount_password = sysconfig.weixin_offiAccount_appid= sysconfig.weixin_offiAccount_mch_id= sysconfig.weixin_offiAccount_notify_url= | 微信公众号配置 | 测试环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 实际值 参考各个环境payapi项目
| 架构组 |  | lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.mybank_sftp_userName =moguzufang_test_account sysconfig.mybank_sftp_password=moguzufang!@#$ sysconfig.mybank_sftp_ip=139.224.233.66 sysconfig.mybank_sftp_port=2121 sysconfigmybank_localFileSaveRootPath = /data/lts/withdraw | sftp上传文件使用 | 测试环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 配置网商银行sftp上传目录
| 架构组 |  | lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.myBankAppId=2016101015051317524263 sysconfig.myBankPublicKey=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDv0rdsn5FYPn0EjsCPqDyIsYRawNWGJDRHJBcdCldodjM5bpve+XYb4Rgm36F6iDjxDbEQbp/HhVPj0XgGlCRKpbluyJJt8ga5qkqIhWoOd/Cma1fCtviMUep21hIlg1ZFcWKgHQoGoNX7xMT8/0bEsldaKdwxOlv3qGxWfqNV5QIDAQAB sysconfig.myBankGatewayUrl=http://test.tc.mybank.cn/open-gateway/test/gateway.do sysconfig.myBankPartner_id=200000320084 sysconfig.myBankNotifyUrl=http://180.169.104.187:18016/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankCallback sysconfig.myBankWithdraw_notifyUrl=http://180.169.104.187:18016/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankWithDrawCallback sysconfig.myBankCertPath=D:\\TopESA.SignAndVerify.onlyCACert.conf.json sysconfig.myBankTopic=sync-trade-witns sysconfig.myBankRoleId=216610000003765201004 sysconfig.myBankDirectory=/216610000003765201004/ sysconfig.kafka.group=sync-trade-witns-consumer-0 sysconfig.myBankBaoLiUid=jianzhengceshi@mogoroom.com sysconfig.myBankBaoLiAccountType=206 sysconfig.myBankBaoLiAccountIdentity=factoring sysconfig.myBankFundAccount=10010350010003765201004000001 | 网商银行配置 | 测试环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 网商银行使用配置 sysconfig. myBankCertPath根据实际路径调整； json文件中的keyStorePath也需根据需要调整

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 架构组 |  | mybankapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.myBankAppId=2016101015051317524263 sysconfig.myBankPublicKey= sysconfig.myBankGatewayUrl=http://tc.mybank.cn/open-gateway/prod/gateway.do sysconfig.myBankPartner_id=200001771558 sysconfig.myBankNotifyUrl=http://mybank.api.mgzf.com/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankCallback sysconfig.myBankWithdraw_notifyUrl=http://mybank.api.mgzf.com/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankWithDrawCallback sysconfig.myBankCertPath=D:\\TopESA.SignAndVerify.onlyCACert.conf.json sysconfig.myBankTopic=sync-trade-witns sysconfig.myBankRoleId=226610000032691449887 sysconfig.myBankDirectory=/226610000032691449887/ sysconfig.kafka.group=sync-trade-witns-consumer-0 sysconfig.myBankBaoLiUid=mogowsbank@mgzf.com sysconfig.myBankBaoLiAccountType=206 sysconfig.myBankBaoLiAccountIdentity=factoring sysconfig.myBankFundAccount=10010350010003765201004000001 | 网商配置加密key | 测试环境 | 田志敏 | 田志敏 |  | sysconfig. myBankCertPath根据实际路径调整； json文件中的keyStorePath也需根据需要调整 ，生产证书将单独发送运维
| 架构组 |  | lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin_offiAccount_password = sysconfig.weixin_offiAccount_appid= sysconfig.weixin_offiAccount_mch_id= sysconfig.weixin_offiAccount_notify_url= | 微信公众号配置 | 测试环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 实际值 参考各个环境payapi项目
| 架构组 |  | lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.mybank_sftp_userName =moguzufang_test_account sysconfig.mybank_sftp_password=moguzufang!@#$ sysconfig.mybank_sftp_ip=139.224.233.66 sysconfig.mybank_sftp_port=2121 sysconfigmybank_localFileSaveRootPath = /data/lts/withdraw | sftp上传文件使用 | 测试环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 配置网商银行sftp上传目录
| 架构组 |  | lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.myBankAppId=2016101015051317524263 sysconfig.myBankPublicKey= sysconfig.myBankGatewayUrl=http://tc.mybank.cn/open-gateway/prod/gateway.do sysconfig.myBankPartner_id=200001771558 sysconfig.myBankNotifyUrl=http://mybank.api.mgzf.com/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankCallback sysconfig.myBankWithdraw_notifyUrl=http://mybank.api.mgzf.com/mogoroom-mybankapi/mybank/mybankWithDrawCallback sysconfig.myBankCertPath=D:\\TopESA.SignAndVerify.onlyCACert.conf.json sysconfig.myBankTopic=sync-trade-witns sysconfig.myBankRoleId=226610000032691449887 sysconfig.myBankDirectory=/226610000032691449887/ sysconfig.kafka.group=sync-trade-witns-consumer-0 sysconfig.myBankBaoLiUid=mogowsbank@mgzf.com sysconfig.myBankBaoLiAccountType=206 sysconfig.myBankBaoLiAccountIdentity=factoring sysconfig.myBankFundAccount=10010350010003765201004000001 | 网商银行配置 | 测试环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 网商银行使用配置 sysconfig. myBankCertPath根据实际路径调整； json文件中的keyStorePath也需根据需要调整； sysconfig. myBankCertPath根据实际路径调整； json文件中的keyStorePath也需根据需要调整 ，生产证书将单独发送运维

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人