## 版本3.1.3.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】微信扫码注册房东伙伴功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 | 发现组 | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
2 | 【微信】房东伙伴推送日报功能 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 | 发现组 | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
3 | 【微信】房东伙伴历史数据 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 | 发现组 | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
4 | 【微信】房东伙伴公众号菜单 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 | 发现组 | 吕崇新、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
5 | 【微信】房东伙伴公众号解绑功能 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 | 发现组 | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
6 | 【房东PC】付N押N兼容性问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-30 | 是 | 2016-05-30 | 发现组 | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
7 | 【房东PC】首页兼容性问题，IE9\10\11样式错乱 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
8 | 【房东PC】业主电话非必填项 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
9 | 【房东PC】业主精度问题修改 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
10 | 【房东PC】业主付N押N选择框 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
11 | 【房东APP】首页数据和PC保持一致 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
12 | 【房东PC】付款方式一可以取消选择问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
13 | 【房东PC】小区录入百度地图调用异常 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 发现组 | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
14 | 合同整体算法调整 | New Features | 租客APP/房东PC/房东APP/BS | 是 | 2016-05-27 | 是 | 2016-05-27 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 通过 | 2016-06-01 | 能
15 | 微信公众号预约push消息迁移 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 | 配置文件修改 | 王祥毅 | 捷豹组/发现组 | 施超 | 通过 | 2016-06-01 | 能
16 | 【Bugfix】修改补录租约系统异常+修改补录租约无法选择下期收租日+修改补录租约下期收租日未更新 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 通过 | 2016-06-01 | 能
17 | 注册用户来源统计 | New Features | BS | 是 | 2016-05-31 | 是 |  |  | 王向阳、宋伟 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
18 | 租客支付密码重置 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-05-31 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
19 | 【BS后台】房间列表已出租/未出租功能恢复（文案修改出租状态） | New Features | BS后台 | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 姚海强 | 马丁组 | 纪维玉 | 通过 | 2015-06-01 | 能 |  |  | 否 | .
20 | 【房东App】已租隐藏房间提示：已租的房源不会对外展示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 姚海强 | 马丁组 | 纪维玉 | 通过 | 2015-06-01 | 能 |  |  | 否
21 | 【房东PC】编辑集中式房源默认不选 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 姚海强田东兴 | 马丁组 | 纪维玉 | 通过 | 2015-06-01 | 能 |  |  | 否
22 | 【租客PC&App】修复租客注册时，统计租客注册来源渠道bug | Fix Bugs | 租客PC，租客App | 是 | 2016-06-01 | 是 | 2016-06-01 | EQ组 | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | Pass | 2016-06-01 | 能
23 | 【租客PC】福利社页面更换公司联系人和联系方式 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-01 | 是 | 2016-06-01 | EQ组 | 李健 | EQ组 | 吴永余 | Pass | 2016-06-01 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 闪电组 | 3.1.3.3 | ALL | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.SYNC_ROOM_THREADNUM=8 sysconfig.ASYNC_ROOM_THREADNUM=8 | 配置同步房源的线程数量 | 生产环境 | 雷传胜 | 雷传胜 | 杨斌
2 | 发现组 | 3.1.3.3 | 房东PC | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinHistoryBillUrl=https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx33a9c566e3a2b08d&redirect_uri=http%3A%2F%2Fp.mogoroom.com%2Fmogoroom-partnerpc%2Fweixin%2Fhuobanbind%2FhistoryBill&response_type=code&scope=snsapi_userinfo&state=STATE&connect_redirect=1#wechat_redirect sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx49d2b14dbc7ab226 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=1f2b2590eb2d74e93eb7fe34495b0777 sysconfig.weixin.weixinhuobanBindUrl=https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx49d2b14dbc7ab226&redirect_uri=http%3A%2F%2Fp.mogoroom.com%2Fmogoroom-partnerpc%2Fweixin%2Fhuobanbind%2FauthCallBackBindPage&response_type=code&scope=snsapi_userinfo&state=STATE&connect_redirect=1#wechat_redirect sysconfig.weixin.weixinhuobanBindTempId=7UHo1OTCmVMrrvmuWNqqyCQG0i6YoFdewtCqZEugfIo sysconfig.weixin.weixinhuobanUnbindTempId=OxzYMw2E6BpatORkogVZx0b8R_3HMJvk75fJViURvH4 sysconfig.weixin.weixinhuobanReportTempId=ysziVbOsLHsZZPXVoMb78Vyovxjcl2g51dN-_6TtnpA | 配置微信扫码 | 生产环境 | 吕崇新 | 吕崇新 | 赵良智 | 3.1.3已经配置过，请注意下，排重
3 | 发现组 | 3.1.3.3 | 定时器 | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx49d2b14dbc7ab226 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=1f2b2590eb2d74e93eb7fe34495b0777 sysconfig.weixin.weixinhuobanReportTempId=ysziVbOsLHsZZPXVoMb78Vyovxjcl2g51dN-_6TtnpA | 配置微信日报推送 | 生产环境 | 吕崇新 | 吕崇新 | 赵良智 | 3.1.3已经配置过，请注意下，排重
4 | 捷豹组 | 3.1.3.3 | ALL | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx49d2b14dbc7ab226 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=1f2b2590eb2d74e93eb7fe34495b0777 sysconfig.weixin.weixinhuobanReserveTempId=BWjOkHYdmWMV7WTUTM1qJJRkv7nZxYj1b6RERI089Gc | 配置微信预约推送模板 | 生产环境 | 王祥毅 | 王祥毅 | 袁冰秋 | 请检查没有重复的配置
5 | 捷豹组 | 3.1.3.3 | ALL | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wxeb44d92649e73fe6 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=d4624c36b6795d1d99dcf0547af5443d sysconfig.weixin.weixinhuobanReserveTempId=QLd1KXs2AU-8r-H4TJ9leYgmaIIeM3RimYzvSJsnNjg | 配置测试环境微信预约推送模板 | 测试环境 | 王祥毅 | 王祥毅 | 袁冰秋
6 | 发现组 | 3.1.3.3 | 房东PC | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinHistoryBillUrl=https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx33a9c566e3a2b08d&redirect_uri=http%3A%2F%2Fppc.mogoroom.ngrok.cc%2Fmogoroom-partnerpc%2Fweixin%2Fhuobanbind%2FhistoryBill&response_type=code&scope=snsapi_userinfo&state=STATE&connect_redirect=1#wechat_redirect sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx33a9c566e3a2b08d sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=d274ac99276d1e3338602356f7abeed8 sysconfig.weixin.weixinhuobanBindUrl=https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx33a9c566e3a2b08d&redirect_uri=http%3A%2F%2Fppc.api.mogoroom.ngrok.cc%2Fmogoroom-partnerpc%2Fweixin%2Fhuobanbind%2FauthCallBackBindPage&response_type=code&scope=snsapi_userinfo&state=STATE&connect_redirect=1#wechat_redirect sysconfig.weixin.weixinhuobanBindTempId=AEOz02mC10CCxarG7OCCwJTwA42j6XfQ9S5vkvRKJjo sysconfig.weixin.weixinhuobanUnbindTempId=dkDx24GSmj0KcRaC0cyyxJHBODXJSpQyjZ3bjJCr8Bs sysconfig.weixin.weixinhuobanReportTempId=lPMRRKvvz2MEYaxzZHgL8HwIpJYv6qZVsXHceyPMmKM | 配置微信扫码 | 测试环境 | 吕崇新 | 吕崇新 | 赵良智 | 3.1.3已经配置过，请注意下，排重
7 | 架构组 | 3.1.3.3 | ALL | jdbc-pro.properties | 修改 | filter.jdbc.idleMaxAgeInMinutes=60 filter.jdbc.connectionTimeoutInMs=60 filter.jdbc.idleConnectionTestPeriodInMinutes=15 filter.jdbc.maxConnectionAgeInSeconds=3600 | 优化数据库连接池 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 沈铖 | 不一定，可能新增