## 01 版本5.3.3.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 租客端使用CA电子合同 | New Features | renterembed、renter、rentertp | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 王辉、顾宝碗 | 捷豹组 | 高 | 陈美、施超、陈婧 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | PM-126 |  |  | 否
2 | 重要 | 不紧急 | 伙伴端使用CA电子合同 | New Features | partner、partnerpc、papp | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 王辉、崔斌 | 捷豹组 | 高 | 施超 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | PM-126
3 | 重要 | 紧急 | KA预约开放接口 | New Features | ka | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 陈奇 | 捷豹组 | 低 | 刘焕焕、余星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | KA-1

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=test | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.mid=dbb435bef81b4190b7c2b210675398dc | CA认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.primaryKey=MIICdQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAl8wggJbAgEAAoGBAIQCC6fzSSYs04og7Xh7PyMa2iFW xrIi3gayVgm+N7JhntRILBCWlhWtczSUvfEjGICr+MNKGTWn4nIgH6tyo0raNQMqEnnXYQWCFSRW lDWaZh9r2/6VB2R6QOYoCRaDeBGthYmFWW7738CFgkfxWXd83O8EN3Och+Pgkkz4EXZ/AgMBAAEC gYAIxJ4DlMw6BeYzGYbMZttFuKXeawYdlOVMapH+aa0HYyaKkRSkMWxcmj25s1t+Zcdd3I5UYlqU TsdirzGLULz5xmIV52zXfbWlo0Wpokc/xxwPUZibGqHHO4ogxBGXXjsuh3uwFcWXRLEFSFqYkcE0 IrXh/eZRUNiuyig5JkaC+QJBALrNGObSgV2pUxWPygewUnxK6tgqxTQ3GWh1WYiU43ZJWtdQnw5Z Nx3KsjEaiJ0gFsflq2LErFrDWkT+wZ41qRsCQQC06MA+B97rY6MUScijpG2JCE1bLid8ZwgB5Swp sfups9C7nJ+SmhAYZ6BzWLJPtYg7dpr58HFTaSsM9heGVsJtAkB+ZbMY1I12i9FNQKtKgpN9yM+Z j286wqGtneIEWgKDkmUmVkYZ1mJGBVaHhVW1Q/ZGMnDCdyPMkmztTJhEbjjLAkBoaaFy69YEY6he 8Erl7+PsYCdNhfDyQwEDHwMDOZ93jbneXoJW+aZqf3zCtiGMEckEEOtXcCfoLV3UiECBn5dtAkBz TGPpuV0QfdV5O25qVsrsnzBHjAd+3qBakOdqnHz7AKQi6hybpLcSgJXoPtua633+6dHlKKgrqsQN Qu9/SSeV | CA认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.info | CA认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
2 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=pro | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋 | pro要收费
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
2 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=pro | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋 | pro要收费
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=test | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋 | 改成pro就要收费
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
| 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人