## 版本5.1.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 修复租客用短信验证码登录无法进行蘑菇宝还款的问题 | Fix Bug | renter | 是 | 2016-11-15 | 是 | 2016-11-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-15 | 能 | 5012
2 | 重要 | 紧急 | 租客PC适配mogoroom和mgzf两种域名调整 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-11-15 | 是 | 2016-11-15 |  | 纪林强 | EQ组

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ | 5.1.0.3 | renterpc | tomcat | 新增 | 新增一个tomcat，context.xml，sessionCookieDomain一个存放.mgzf.com，另外一个存放.mogoroom.com | 官网适配两个域名 | 生产环境 | 纪林强 | 史欣欣 | 史欣欣

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人