## 01 版本5.3.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | tp后端 | New Features | mogoroom-rentertp | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | TP组 | 高 |  |  |  |  | FN-1
2 | 重要 | 紧急 | tp前端 | New Features | rentertp_static | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | TP组 | 高 |  |  |  |  | FN-1
3 | 重要 | 紧急 | bs | New Features | bs | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 磐石组 | 高 |  |  |  |  | FN-1
4 | 重要 | 紧急 | 房东pc | New Features | partnerpc | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 捷豹组 | 高
5 | 重要 | 紧急 | 预约单过期逾期短信job-新增 | New Features | lts-预约单(新增) | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 捷豹组 | 高
6 | 重要 | 紧急 | 房源同步job-调整 | New Features | lts-房源同步(调整) | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | EQ组 | 高
7 | 重要 | 紧急 | 芝麻分同步job-调整 | New Features | lts-芝麻分同步(调整) | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 马丁组 | 高
8 | 重要 | 紧急 | 搜索引擎新索引数据初始化 | New Features | ES | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | EQ组 | 高

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
TP | LTS |  | JB组 | 租客预约看房前1小时、后2小时提醒 | 袁冰秋 | 王祥毅 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.AdviseRenterReservationTask | 不用填 | AdviseRenterReservationTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AdviseRenterReservationTask"} | 定时任务 | 每隔5分钟执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
TP | LTS |  | EQ | roomSearchTask每天全量跑一次，会将city/community/station/area/room/brand等数据集全同步至es对应的表中 |  |  |  |  | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomSearchTask
TP | LTS |  | 马丁 | 芝麻分 |  |  |  |  | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncZhimaScoreTask

## 03 上线执行顺序
上线准备
序号 | 任务类型 | 任务名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 任务说明 | 负责部门 | 负责人 | 备注
1 | 环境准备 | 公测环境拉平 |  |  | 相关脚本和配置到最新 | 运维组、架构 | 许领娣
2 | 环境准备 | 环境申请和搭建 |  |  | 申请新的环境搭建完成 | 运维组、架构 | 许领娣
3 | 环境准备 | 新项目包的容器，mogoroom-rentertp |  |  | TP项目，新增项目包，需要增加容器配置 | 运维组 | 许领娣
4 | 环境准备 | 前端静态文件包 |  |  | 放在阿里云的OSS中
5 | 环境准备 | 新项目包的配置分离文件 |  |  | jdbc.properties log4j.properties systemconfig.properties threadpool.properties | 运维组 | 许领娣
6 | 环境准备 | 前端ngix配置 |  |  | 转发规则 前端：/src/pages 后端：/mogoroom-rentertp
7 | 环境准备 | 新项目包的访问域名 wapgc.mgzf.com |  |  | 支持https协议 | 运维组 | 许领娣
8 | 资料准备 | 工程文件锁版 |  |  |  | 测试 | 樊黎 | 1、tp 2、partnerPC 3、BS 4、LTS
9 | 资料准备 | SQL准备 |  |  | 所有TP上线需要的SQL | 测试 | 樊黎
10 | 资料准备 | 测试报告 |  |  | 测试完毕的测试报告 | 测试 | 樊黎
11 | 资料准备 | 验收报告 |  |  | 验收报告 | 产品经理 | 各个产品经理
12 | 资料准备 | 配置文件清单 |  |  | 配置文件清单 | 技术经理 | 各个技术经理
13 | 资料准备 | 上线特性清单 |  |  | 上线特性清单列出 | 技术经理 | 各个技术经理
14 | 资料准备 | 定时器清单 |  |  | 定时清单列出 | 技术经理 | 各个技术经理
15 | 资料准备 | 支付宝授权、芝麻分相关 |  |  | 支付宝：appID、公钥、私钥 | TP组 | 蔡银军
16 | 评审 | 文档验收 |  |  | 测试报告、验收报告、上线清单评审 | PMO | 各个技术经理
17 | 评审 | 配置验收 |  |  | 配置清单和SQL语句确认 | PMO | 各个技术经理
18 | 备份 | 工程文件备份 |  |  | 所有测试环境工程文件备份 | 运维组 | 徐宵玮
19 | 公测 | 停服务 |  |  | 停止当前公测环境对应服务 | 运维组 | 徐宵玮
20 | 公测 | 数据库备份 |  |  | 所有公测数据备份 | DBA | 张思杰
21 | 公测 | SQL脚本执行 |  |  | 执行SQL语句在公测环境下，更新表结构，初始化数据 | DBA | 张思杰
22 | 公测 | 发布配置文件 |  |  | 更新到最新的配置文件项 | 运维组 | 徐宵玮 | 1、参照01《配置文件清单》在《版本Bug和特性计划及评审表v5.3.2_beta》中 配置文件（测试环境）
23 | 公测 | 发布工程文件 |  |  |  | 运维组 | 徐宵玮
24 | 公测 | 定时器发布 |  |  | 按照顺序启动定时器 | 运维组 | 徐宵玮 | 参照14《定时器列表》
25 | 公测 | 搜索引擎mogoroom索引数据初始化 |  |  | 执行ES搜索引擎改造执行文档.docx | 运维组 | 徐宵玮 | 执行，ES搜索引擎改造执行文档.docx
26 | 公测 | 公测验证 |  |  | 根据用例验证 | 测试 | 樊黎

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | TP组 | 1.0.0 | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | VersionRecords\Version 5.3.2_beta_20170122\配置文件\systemconfig-tp.properties | 充值调用payapi（IP 用公测的payapi地址） | 测试环境 |  |  |  | 在renter为基础调整的

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人