## Sheet1
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 添加集中式房源，无房间时大楼不予保存 | bug fix | 房东APP | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-27 | 能
2 | 添加分散式合租房源，第二间起无“独卫” | bug fix | 房东PC | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-27 | 能
3 | 集中式房源房型数量限制：不超过30个房型 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-27 | 能
4 | 添加/编辑集中式房源的楼层提示修改：“楼层总数”改为“公寓总高” | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-27 | 能
5 | 集中式房源更改房间号，需要更改相应楼层 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-27 | 能
6 | 添加集中式房源，楼层限制调整为1-99 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-27 | 是 | 2016-09-27 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 |  | 2016-09-27 | 能