## 版本5.1.8 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 个人信息XSS漏洞 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 裔玲玲 | EQ组
2 | 重要 | 紧急 | 房间列表页-房间标题大小修改 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 朱晓云 | EQ组
3 | 重要 | 紧急 | 租客官网短信读取安全漏洞 | 新特性 | renter、renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 金刚 | EQ组
4 | 重要 | 紧急 | growinglo过滤 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 王龙国 | EQ组
5 | 重要 | 紧急 | 租客App心愿模块安全漏洞修复 | 新特性 | renter | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 金刚 | EQ组 | [7 empty] | 底部导航需修改不影响此功能，已录入禅道 bug 6217
6 | 重要 | 紧急 | 房间详情页 拨打房东号码，分机号由四位修改为五位 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 朱晓云 | EQ组
7 | 重要 | 紧急 | 推荐品牌房源接口名变更 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 纪林强 | EQ组 |  |  |  |  | 6499
8 | 重要 | 紧急 | 更正三星S5支付宝内嵌页面样式显示 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 王龙国 | EQ组 |  |  |  |  | 6407

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注