## 版本1.0.2 新特性¦Fix Bug 20150726
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东APP-租客管理-查看合同：没照片；合同条款不全 | 版本1.0.2 Fix Bug | 职业房东APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 |  | 方欣欣 | W2组 | 自测通过 | 2015-07-23
2 | 租客充值后，虽已成功，但在“我的钱包”中余额未刷新 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | [5 empty] | 甘德华 | EQ组
3 | 租客发起签约，房东没收到短信 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 |  | 甘德华 | EQ组 | 自测通过 | 2015-07-23
4 | 已录入的小区，在录入对应这个小区的公寓时，小区名插件地址有错误 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | [5 empty] | 姚海强 | 极光组
5 | 安卓手机拨打房东号码没有分机号 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | [5 empty] | 郭彬 | 架构组
6 | 没有租约的用户，点击报修弹出提示：“抱歉，您还未签约” | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | [5 empty] | 郑良杰 | 发现组
7 | 租客APP预定单和签约单的“入住时间”改成“预计入住时间” | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP
8 | 租客APP房源详情页，A类房源管家应都是“李婷”。 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP
9 | 提交报修应该拦截重复验证的问题； | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-22 | 是 | 2015-07-22 |  | 李慧 | 发现组 | 自测通过
10 | 售后照片不显示BUG | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-22 | 是 | 2015-07-22 |  | 李慧 | 发现组 | 自测通过
11 | 预订，预约，订单列表查询不到房间详情报错（错误数据）导致bs显示空数据。 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 核心模块： Facade： FlatsFacadeImpl.java Service： FlatsServiceImpl.java | 王梓禾 | 发现组 | 自测通过 | 2015-07-23
12
13
14
15
16
17