## 版本1.0.5 新特性¦Fix Bug 20150807
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | BS 报修投诉列表页：点击删除按钮，先弹出是否确认删除的提示 | 版本1.0.5 新特性 | BS | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 | BS后台： listRepai.jsp listComplain.jsp | 李慧 | 发现组 | 验证通过 | 2015-08-07 | 能
2 | 签约单部分内容不能显示 | 版本1.0.5 FIX BUG | BS | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 | 核心层Façade： SaleContractFacadeImpl.java | 李慧 | 发现组 | 验证通过 | 2015-08-07 | 能
3 | 操作历史记录租客姓名读取为null | 版本1.0.5 FIX BUG | BS | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 | 核心层Façade： RepairFacadeImpl.java ComplainFacadeImpl.java | 李慧 | 发现组 | 验证通过 | 2015-08-07 | 能 | 数据库中已有的修复前数据仍然存在这个问题
4 | 详情界面进入的方式应该为双击进入 | 版本1.0.5 FIX BUG | BS | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 | BS后台： listSignedOrder.jsp | 李慧 | 发现组 | 验证通过 | 2015-08-07 | 能
5 | 报修投诉提交页，点击输入框直接弹出键盘；（目前需要点击2次） | 版本1.0.5 FIX BUG | 租客APP | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 |  | 陈佳文 | 发现组 | 验证通过 | 2015-08-07 | 能
6 | 运维告警工具 | 版本1.0.5 新特性 | BS | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 | 表现层: listWarn.jsp 控制层： WarnController.java 核心层： Facade层： IWarnFacade.java WarnFacadeImpl.java Service层： IWarnService.java WarnServiceImpl.java Dao层： Warn.java WarnDetail.java Mapper: WarnMapper.xml WarnDetailMapper.xml | 郑良杰，李慧 | 发现组 |  |  |  | v1.0.5 暂时不上线