## 版本1.0.6 新特性¦Fix Bug 20150812
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 租客app去除找房也需要注册的验证 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 史欣欣 | EQ
2 | 检查一下 租客预定 后是否还能预定或者签约 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 史欣欣 | EQ
3 | 未支付的预定单增加撤销定单功能(失效) | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 李健 | EQ
4 | 支付页面(维金)，输入框光标定位有问题，预估有两个输入框 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 李健 | EQ
5 | 已经有预定单存在，再预定其他房源，点击预定的时候直接跳转到预定单列表 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 甘德华 | EQ
6 | 无支付密码时，需要有支付密码更改的直接连接。 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 甘德华 | EQ
7 | 房源详情页：单身公寓后面增加名词解释 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 李健 | EQ
8 | 注册app时须密码输入确认 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 李健 | EQ
9 | 租客登录需要更新租客表相关信息，检查是否有更新createTime字段，如果有，去掉此更新 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 甘德华 | EQ
10 | 租客支付交易流水增加资金来源 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-11 | 是 | 2015-08-11 |  | 甘德华 | EQ
11 | 租客整租和合租的签约页面 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-12 | 是 | 2015-08-12 |  | 王起东 | EQ
12 | 已经租过一套房的老租客不允许再预定或签约 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-12 | 是 | 2015-08-12 |  | 甘德华 | EQ
13 | 小区坐标位置同步百度（每月1号零点） | 新特性 | 后台BS | [5 empty] | 方欣欣 | EXO
14 | 根据小区搜索，搜索条件没有保留 | Bug | 后台BS | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 李大为 | EXO
15 | 地图找房中圆圈数量和点进去列表数量不一致 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO
16 | 地图找房区域点进去有其他区域的房源 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO
17 | 地图找房筛选条件选择“整租-电视-公房”搜索结果不对 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO
18 | 红米note图层压线 | Bug | 租客APP、房东APP | 是 | 2015-08-14 | 是 | 2015-08-14 |  | 杨正全 | 架构组