## 版本1.0.7 新特性¦Fix Bug 20150820
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 售后服务记录里“已解决”需要弹框提示确认 | 版本1.0.7 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 陈佳文 | 发现组 | Pass |  | 能
2 | Util静态方法时间源统一开发 | 版本1.0.7 新特性 | ALL | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
3 | BS增加一个解除预定功能 | 版本1.0.7 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 | BS AdvanceOrderController.java advanceOrderList.jsp showAdvanceOrder.jsp DAO BookOrderMapper.xml Facade IAccountFacade.java IBookOrderFacade.java IUserFacade.java AccountFacadeImpl.java BookOrderFacadeImpl.java UserFacadeImpl.java | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
4 | 房东APP预约看房，预定房源，签约列表增加分页功能，同时添加相应的搜索条件 | 版本1.0.7 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 | 表现层: index3.jsp bookOrdersList.jsp signedOrderList.jsp reservationOrderList.jsp 控制层： OrderController.java 核心层： Facade层： IReservationOrderFacade.java ReservationOrderFacadeImpl.java IBookOrderFacade.java BookOrderFacadeImpl.java ISaleContractFacade.java SaleContractFacadeImpl.java Service层： IOrderService.java OrderServiceImpl.java Dao层： SignedOrderMapper.java BookOrderMapper.java ReservationOrderMapper.java SignedOrder.java Mapper: SignedOrderMapper.xml BookOrderMapper.xml ReservationOrderMapper.xml | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
5 | 29044 【员工后台】【修改报修投诉状态】【售后服务】修改报修投诉状态，没有消息推送给租客，投诉房东也没有ap推送 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
6 | 30483 【员工后台】【创建时间查询错误】【签约单】创建时间查询查询后，查询内容不应该清空 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
7 | 30383【租客app】【页面一直为努力加载中】【售后服务】页面一直为努力加载中 | 版本1.0.7 FIX BUG | BS后台 | 是 | 2015-08-18 |  | 2015-08-18 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能
8 | BS签约单、预订单、预约单列表页信息添加 | 版本1.0.7新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
9 | 员工重置自增列起点 | 版本1.0.7新特性 |  | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | SQL语句 | 王梓禾 | 发现组 | Pass |  | 能
10 | 30938【租客app】【重复退房】【售后服务退房】成功提交退房后，再次点击退房按钮，不能进入退房页面 | 版本1.0.7新特性 | 租客APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass |  | 能
11 | 30940【房东app】【提交按钮消失】【售后服务报修】退房处理界面，当输入框有空值是，点击提交按钮，提示框弹出，提交按钮不应该消失 | 版本1.0.7新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 李慧 | 发现组 | Pass |  | 能