## 版本1.2.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 【注册】-注册成功会给租客发送app推送消息，如果推送标识不存在，是不需要发推送的 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 王起东 | EQ | 未验证 |  |  | 已经与开发沟通过，无法验证，不影响上线
2 | 地图找房之处理集中式公寓 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 雷传盛 | 闪电组 | pass
3 | 房间详情页预定增加联系房东弹出框提示 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-10-08 | 是 | 2015-10-08 |  | 王起东 | EQ | pass
4 | 预定成功后.重置支付密码成功后跳转到预定页面 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-10 |  | 周云 | EQ | pass
5 | 【租客app】第2次撤销预定单 “撤销”按钮无反应 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-10 |  | 周云 | EQ | pass
6 | 未登录情况下预定，选择公寓 点击预定后，输入登录账号，需跳转到申请预定页 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 周云 | EQ | pass
7 | 预约单列表进入 申请预定页面 预定提示 联系房东号码 不正确 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 王起东 | EQ | pass
8 | 租客APP 自营房东 单身公寓 合同预览页面未显示 首期款（含押金） | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-10 |  | 李健 | EQ | pass
9 | 处理过时的签约单和合同定时器报错，影响房态释放 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 史欣欣 | EQ | pass
10 | 租客支付的定金直接打到房东账户 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-10 |  | 周云 | EQ | pass
11 | 租客支付首期款开放微信和支付宝，首期款金额减去定金 | 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-10-12 | 是 | 2015-10-12 |  | 周云、史欣欣 | EQ | pass