## 版本1.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东添加小区功能 | 新增 | 房东pc | 是 | 2015-11-06 | 是 | 2015-11-06 | addCommunity.jsp | 宋海峰 | 极光组 | 通
2 | 付款方式添加 | bug | 房东app/房东pc | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
3 | 合同PDF生成，提供下载链接，并记录下载日志 | new | 房东app/房东pc | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 茅寰寰 | 极光组
4 | 微信，支付宝支付接口增加 | new | 房东app | 是 | 2015-11-04 | 是 | 2015-11-04 |  | 茅寰寰 | 极光组
5 | 选择器使用错误句号换点index5.jsp | 1.4.1 | bug | 是 | 2015-11-09 | 是 | 2015-11-09 | index5.jsp | 田东兴 | 极光组 | 通过
6 | 下期付款日多了一个数字1 | 1.4.1 | bug/app | 是 | 2015-11-09 | 是 | 2015-11-09 | addContract.jsp | 田东兴 | 极光组 | 通过
7 | 账单已清 | 1.4.1 | 新功能 | 是 | 2015-11-09 | 是 | 2015-11-09 | addContractNew.jsp | 田东兴 | 极光组
8 | pc中租客列表排序问题，将按下期付款时间为空的排在最后 | opt | 房东pc | 是 | 2015-11-06 | 是 | 2015-11-09 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
9 | 房源信息中增加“单元”信息 | opt | 房东pc/房东APP | 否 |  | 否 |  |  | 韩美娟 | 极光组
10 | 修改密码回退问题 | bug | 房东app | 是 | 2015-11-05 | 是 | 2015-11-05 |  | 沙周麟 | 极光组
11 | 批量导入房源 | 需求 | 房东PC | 是 | 2015-11-09 | 是 | 2015-11-09 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
12 | 修复房东app页面，预订单详情页房源信息不显示 | bug | 房东APP | 是 | 2015-11-09 | 是 | 2015-11-09 |  | 韩美娟 | 极光组
13 | 修改预约单和预定单没图片显示问题 | bug | 房东APP | 是 | 2015-11-10 | 是 | 2015-11-10 |  | 黄展明 | 极光组
14
15
16
17
18
19
20
21