## 版本1.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 照片批量上传，录入和编辑都要 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-24 | 能
2 | 以分散式录入的老集中式房源转成集中式 | 新特性 | SQL | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 郑良杰 | 发现组 |  | 2015-11-19 | 能 | 已经上线
3 | 签约单列表增加退房时间筛选项 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
4 | 合租公寓未录入房间在BS后台不允许审核通过 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
5 | 投诉列表不显示 | Bug | 房东APP | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
6 | 修改小区坐标后，点击编辑按钮，city_community_station（小区与地铁站的关系表）需要同时修改。 | Bug | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
7 | 批量更新城市、商圈、地铁站等的经纬度信息 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-24 | 能
8 | 首期款其他费用支持 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | [5 empty] | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-24 | 能
9 | 后台签约单列表：增加销售管家姓名字段；增加租客姓名、销售管家姓名搜索； | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
10 | BS批量授权，立即生效操作 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能