## 版本1.4.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 认证房东区别 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-27 | 是 | 2015-11-27 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2015-12-01 | 能
2 | 房东PC版集中式公寓“房型”“楼层”均按房间号从小到大排列，分散式同一小区按栋号、房间号从小到大排列 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-12-01 | 能
3 | 房源录入分步保存 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-27 | 是 | 2015-11-27 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-02 | 能
4 | 销售管理里的“预约单”“预定单”“签约单”excel导出功能，勾选筛选项后，导出的是总表（即全部数据） | Bug | BS | 是 | 2015-11-27 | 是 | 2015-11-27 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2015-12-02 | 能 | 合同备注是老系统转入的 签约单数据不导，标注是测试用户的租客签约单数据不能导出
5 | BS后台销售管理里的“签约单”详情页中，租金价格不正确 | Bug | BS | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2015-12-02 | 能
6 | 房东PC整租房态图调整 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-27 | 是 | 2015-11-27 |  | 陈佳文 | 发现组 | Pass | 2015-12-01 | 能
7 | 去除锁定功能 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-27 | 是 | 2015-11-27 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-01 | 能
8 | 房东修改房源信息需重新审核的规则 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-01 | 能