## 版本2.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 租客列表的电话支持拨打 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
2 | BS端修改大楼名字保存成功后，PC端大楼名字还是显示原来的大楼 | Bug | BS | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
3 | PC端不能录入同别名不同房型的房子，调整重复校验规则 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
4 | 集中式公寓列表预定金、租金一、二、管理费、中介费超过10万就不显示 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-19 | 是 | 2015-12-19 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
5 | 当环境卡住时，房源和照片多次重复点击会添加重复数据 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
6 | 意见列表意见人和意见人手机有些数据不显示 | Bug | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
7 | 厅卫厨数据不能录入0，且房东查找房型选择困难 | Bug | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
8 | 租客管理列表中，PC端是显示了房源栋号，APP上也需要显示 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-21 | 是 | 2015-12-21 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
9 | 栋号改为非必填，无栋号的房源不显示“栋“，且录入栋、单元、房间号录入允许非数字 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
10 | 大楼录入 总楼层数批量更新至房型房源 是否配备电梯修改为电梯数 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
11 | 集中式公寓房型录入添加栋字段 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-23 | 是 | 2015-12-23 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
12 | 预订单列表定位出错 | Bug | BS | 是 | 2015-12-24 | 是 | 2015-12-25 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
13 | 房源价格写入增加新写入接口 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-28 |  | 蒋文、吕崇新、李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
14 | 审核过的图片也要显示在列表里 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-31 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
15 | 审核过的图片也要有下线功能； | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-31 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
16 | 释放房态添加业务日志记录 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 吕崇新、李亚林 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
17 | 录入公寓时，房间号支持数字、字母组合录入 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-29 | 是 | 2015-12-29 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
18 | BS定时器改造（产调） | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-30 | 是 | 2015-12-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 一 | 一 | 一 | 这个版本不上，下个小版本上
19 | BS房东绑卡，卡号位数限制改为21位，以支持某些银行的对公账户 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-30 | 是 | 2015-12-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能
20 | 小区地铁关系支持14号线西段等含汉字的地铁线录入 | 新特性 | 房东PC、BS | 是 | 2015-12-30 | 是 | 2015-12-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2016-01-09 | 能