## 版本2.1.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 付完当期账单后立即生成下期待付账单 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-03 17:39 | 是 | 2015-12-03 17:39 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
2 | 租客端自营合同调整，租客APP和官网 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-25 14:09 | 是 | 2015-12-25 14:09 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
3 | 修复文章浏览量每日从缓存同步到DB失败问题。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-28 15:09 | 是 | 2015-12-28 15:09 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
4 | 背景图片不能被撑开的问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:17 | 是 | 2015-12-29 11:17 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
5 | header头部中立即找房字高亮 | 新特性 | 官网 | 是 | 2016-01-05 16:32 | 是 | 2016-01-05 16:32 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
6 | 房间列表图片取值逻辑优化 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-12 00:48 | 是 | 2015-12-12 00:48 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
7 | 社区，摘要添加#f2f2f2背景色 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-22 13:03 | 是 | 2015-12-22 13:03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
8 | 优化官网推荐房源策略。 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:15 | 是 | 2015-12-29 11:15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
9 | 官网社区文章详情页、媒体报道详情页显示文章阅读量。 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 20:09 | 是 | 2015-12-29 20:09 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
10 | 官网没有房源描述内容的，房源描述标签不显示 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-25 14:43 | 是 | 2015-12-25 14:43 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
11 | 定时器任务改造 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-28 20:03 | 是 | 2015-12-28 20:03 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 暂时不上线 | 2016-01-11 | 否
12 | 房间详情页只匹配房间ID，未考虑有效状态等，房源状态为无效时，访问详情页跳转至404，若集中式房源已下线的，也应跳转到404页面 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 12:16 | 是 | 2015-12-29 12:16 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
13 | 侧边栏的建议与投诉窗口点击 body 关闭 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-25 14:23 | 是 | 2015-12-25 14:23 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
14 | 支付首期款，常规款，水电煤时，如果用户支付返回是非成功状态后，用户点击确认按钮应该跳转到我的账单页面。 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-28 15:36 | 是 | 2015-12-28 15:36 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
15 | 新账务体系，新官网订单列表-已签约-交租记录，水电煤记录的对应修改 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:18 | 是 | 2015-12-29 11:18 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
16 | 修改房间、公寓、小区图片后，同步房源信息 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-05 17:45 | 是 | 2016-01-05 17:45 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
17 | 首页广告有遮挡问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-04 15:35 | 是 | 2016-01-04 15:35 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
18 | 付款方式2为2或9时，对应的市场价格为空导致程序报空指针，程序需要控制此种报错 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-24 14:25 | 是 | 2015-12-24 14:25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
19 | 房东信用低于一定的额度时，租客端所有相关显示“付一押一蘑菇宝”的付款方式都不显示，功能入口也无法使用 | 新特性 | 官网、租客app | 是 | 2015-12-29 11:17 | 是 | 2015-12-29 11:17 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
20 | 租客申请蘑菇宝时实时查询后台额度判断是否可以签约蘑菇宝 | 新特性 | 租客app | 是 | 2016-01-04 12:20 | 是 | 2016-01-04 12:20 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
21 | 房间详情页价格去除原始价格 | 新特性 | 官网、租客app | 是 | 2015-12-09 15:50 | 是 | 2015-12-09 15:50 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
22 | 新官网房间详情页整租偶尔不会显示房间号 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-21 20:44 | 是 | 2015-12-21 20:44 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
23 | 官网首页推荐房源房价正确显示。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:11 | 是 | 2015-12-29 11:11 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
24 | 360 浏览器中 福利社timeline 的左侧时间轴高度显示不全 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 17:44 | 是 | 2015-12-29 17:44 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
25 | 手机访问社区首页点击文章会报404。因为频道域名变成了home | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-25 14:25 | 是 | 2015-12-25 14:25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
26 | 租客-房东端 支付补贴方案-短信+消息发送 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-29 11:18 | 是 | 2015-12-29 11:18 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
27 | 蘑菇宝对接拉卡拉支持2-11个月分期 | 新特性 | 租客app | 是 | 2016-01-05 20:12 | 是 | 2016-01-05 20:12 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 暂时不上线 | 2016-01-11 | 能
28 | 租客pc 上海、北京、深圳 地铁线路找房 没有数据，由于房东pc 录入数据未录入地铁相关数据问题优化修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-01 14:09 | 是 | 2015-12-01 14:09 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
29 | 单词联想增加统计对应的房间套数 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-21 20:43 | 是 | 2015-12-21 20:43 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
30 | 官网首页条形广告位显示完整的广告图。 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-22 11:54 | 是 | 2015-12-22 11:54 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
31 | 租金宝额度动态管理 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-24 14:34 | 是 | 2015-12-24 14:34 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
32 | 释放房态添加业务日志记录 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-25 14:38 | 是 | 2015-12-25 14:38 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
33 | 首页添加入驻房东和精品房源 title | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-28 10:16 | 是 | 2015-12-28 10:16 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
34 | 房间详情，图片没有加载好，滚动鼠标后还会回到顶部 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-28 16:22 | 是 | 2015-12-28 16:22 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
35 | IE edge 福利社timeline 显示问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:15 | 是 | 2015-12-29 11:15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
36 | 修正 北京地铁的“14号线东段”和“14号线西段”没有正常绘制的问题。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:17 | 是 | 2015-12-29 11:17 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
37 | 选择地铁线的时候，将地铁线定位到地图中心。 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-29 11:18 | 是 | 2015-12-29 11:18 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能
38 | 注册账号，添加/重置支付密码，转客设置用户名三个业务，需要去掉新财务体系的try catch限制 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-29 19:09 | 是 | 2015-12-29 19:09 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-11 | 能