## 版本2.1.1.3New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 蘑菇宝还款数据同步状态时，只同步有效蘑菇宝的数据（修改账务数据为线下还款） | Fix Bug | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-01-20 | 能
2 | 房东贷款管理列表手机号显示“****”的处理 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-01-20 | 能
3 | 蘑菇宝动态额度计算修改（款项到位未终审前额度为占用） | Fix Bug | BS、房东App&PC | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-01-20 | 能
4 | 业主查询修改显示异常 | Fix Bug | 房东App&PC | 是 | 2016-01-19 | 是 | 2016-01-19 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 徐燕 | 通过 | 2016-01-20 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
| 蘑菇宝还款数据同步拉卡拉，并标记为线下支付 | 已有的蘑菇宝还款数据 | 严重 | 否 | 2016-01-22 | 账务体系数据修复方案待定 | 黄展明