## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 注册用户来源统计 | New Features | BS | 是 | 2016-05-31 | 是 |  |  | 王向阳、宋伟 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
2 | 租客支付密码重置 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-05-31 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
3 | 拓展员房东数据double | Fix Bug | BS | 是 | 2016-06-01 | 是 |  |  | 宋伟 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
4 | 蘑菇宝数据列表添加城市列和查询条件 | New Features | BS | 是 | 2016-05-31 | 是 |  |  | 王向阳、钱文博 | 磐石组 | 李傲 | 通过 |  | 能
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人