## 版本5.0.0.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | app修改添加账单参数传递 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-07 | 是 | 2016-09-07 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-07 | 能
| app添加自定义账单新数据权限规则修改 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-07 | 是 | 2016-09-07 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-07 | 能
| app从房态图进去后页签不能点击 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-07 | 是 | 2016-09-07 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-07 | 能
| 房东app未支付账单，在账单详情页不修改的情况下，点击保存修改，也会给租客发送短信 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-09-07 | 是 | 2016-09-07 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-07 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人