## 版本3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 建周、大汉三通抓取回执状态的接口开发 | New Features | 消息独立包 | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 苏玉军 | 闪电组
2 | 地图找房时需要显示小区最低价格 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 雷传盛 | 闪电组
3 | 地图缩放增加按照商圈进行汇总显示 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 雷传盛 | 闪电组
4 | BS退款管理页面增加入住人信息 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 安栋 | 闪电组
5 | 自定义账单每期付款日生成逻辑调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 安栋 | 闪电组
6 | 自营房屋管家明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 钱文博 | 闪电组
7 | 房东贷款放款添加导出功能 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 钱文博 | 闪电组
8 | 房源价格明细报表 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 钱文博 | 闪电组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人