## 版本3.1.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 用户注册来源统计 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-12 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-23 | 能
2 | 用户APP下载统计 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-13 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-23 | 能
3 | 拓展城市经理首页 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-12 |  | 王岩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-23 | 能
4 | 房东重置支付密码 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-13 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-24 | 能
5 | 房间价格变更历史记录查询 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-24 | 能
6 | 新增房源等级页面 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-13 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-24 | 能
7 | 定时自动修改房源等级并记录变动历史 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 |  |  | 能
8 | 组织架构维护页面 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-17 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-25 | 能
9 | 新增员工 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-17 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-25 | 能
10 | 调整员工组织结构、岗位 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-17 |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-05-25 | 能
11 | 菜单调整 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-18 |  | 王健、王向阳 | 磐石组 | 李傲 |  |  | 能
12 | 权限调整 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-18 |  | 王健、王向阳 | 磐石组 | 李傲 |  |  | 能
13 | 页面调整 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2016-05-18 |  | 孙晓东、王向阳 | 磐石组 | 李傲 |  |  | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人