## 版本1.0.2 新特性¦Fix Bug 20150726
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 杀死程序再次启动不需要再登录 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 |  | 杨正全 | 架构组、EQ组 | 已上线 | 2015-07-23
2 | 注册成功后提示文案改成：“恭喜你注册成功，蘑菇社区欢迎你。” | 版本1.0.2 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 李健 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
3 | 预约时间不可早于当前时间 | 版本1.0.2 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 李健 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
4 | 预定单支付后再签约，房东未收到短信； | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 甘德华 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
5 | 版本升级强制刷新页面，清缓存； | 版本1.0.2 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 |  | 杨正全 | 架构组 | 已上线 | 2015-07-23
6 | 添加密码改为重置支付密码 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 甘德华 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
7 | 预定单和签约单的“入住时间”改成“预计入住时间” | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 甘德华、王起东 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
8 | 添加合同的时候，租客证件照片上传时候的蓝色问号，点击后需要提醒租客传什么格式照片。 | 版本1.0.2 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 李健 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
9 | 忘记密码的密码复杂性未做验证； | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 王起东 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
10 | 租客提交签约资料填写起租日的时间需做程序限制。（距提交时间7天） | 版本1.0.2 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 李健 | EQ组 | 测试通过 | 2015-07-24
11 | 房东拒绝签约，扣违约金或直接扣租客定金，都没有显示出查看原因的按钮； 签约未付首期款，签约单自动失效，查看原因显示“过期未付首期款” | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 王起东 | EQ组 | 自测通过 | 2015-07-24
12 | 更新新的3个轮播图 | 版本1.0.2 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 李健 | EQ组 | 自测通过 | 2015-07-24
13
14
15
16
17