## 版本2.0.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 转客同意后立即生成账单 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 周云 | EQ组 | 武涛 | 验证通过 | 2015-12-14 | 能
2 | 蘑菇宝贷款银行列表接口优化 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 王起东 | EQ组 | Anna | 验证通过 | 2015-12-13 | 能
3 | 转客功能租客端优化升级，转客给予页面提示 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 李健 | EQ组 | 武涛 | 验证通过 | 2015-12-14 | 能
4 | 自营合同条款修改 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 李健 | EQ组 | 武涛 | 验证通过 | 2015-12-14 | 能
5 | 合同甲方显示房东对应的甲方信息 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 王起东 | EQ组 | 黄展明 | 验证通过 | 2015-12-15 | 能
6 | 房型体系相关修改 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 武涛 | 验证通过 | 2015-12-16 | 能
7 | 微信支付点击跳转没有反应 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-15 | 是 | 2015-12-15 |  | 周云 | EQ组 | Anna | 验证通过 | 2015-12-16 | 能