## 版本2.1.1.6 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 放开租期限制 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 纪林强 | EQ组
2 | 退房功能改进及租客纯原生项目功能增加 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 纪林强 | EQ组
3 | 房源价格配置灵活化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 彭晓春 | EQ组
4 | 自定义账单推送 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 纪林强 | EQ组
5 | 一人多订单租客端逻辑修改 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 金刚 | EQ组
6 | 租客端业务退款逻辑修改 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 周云 | EQ组
7 | 销售流程-预约 、预定、签约 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 金刚 | EQ组
8 | 销售流程-订单列表 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 王启东 | EQ组
9 | 租客个人资料修改 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 王启东 | EQ组
10 | 补录租约签约 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 彭晓春 | EQ组
11 | 销售预定支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 周云 | EQ组
12 | 租客APP我的账单 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 周云 | EQ组
13 | 租客APP销售-签约账单计划 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 纪林强 | EQ组
14 | 租客APP租客登录 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 王启东 | EQ组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人