## 版本3.1.4新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 合同模板变更 | New Features | 租客PC/租客APP/房东PC/房东APP/BS | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 | 配置文件修改 | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 通过 | 2016-06-06 | 能
2 | 租客注册来源统计 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 | 数据脚本 | 袁冰秋 | 捷豹组/磐石组 | 施超 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 注册来源_捷豹组.sql
3 | 网商银行提现 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-02 | 是 | 2016-06-02 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 樊黎 | 通过 | 2016-06-07 | 能
4 | 官网我的订单性能优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-04 | 是 | 2016-06-04 |  | 王辉 | 捷豹组/架构组 | 施超 | 通过 | 2016-06-06 | 能
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人