## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 分店管理全体功能（包含：创建、修改、关闭等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、吕崇新、郑良杰、彭堃、陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能
2 | 子帐号全体功能（包含：创建、修改、分配、密码、离职等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
3 | 房源分配全体功能（包含：查询、分配、批量分配等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
4 | 角色分配全体功能（包含：查询、分配等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 吕崇新、陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能
5 | 日志查看全体功能 | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 吕崇新、郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  |  | 基本功能可用，房东APP开发未完成
6 | 消息管理全体功能 | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
7 | 权限管理全体功能（包含：PC、APP、功能树维护） | New Features | BS | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基/余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
8 | 角色管理全体功能（包含：创建、修改、删除、配置、操作日志等功能） | New Features | BS | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  |  | 操作日志基本功能可用
9 | 权限控制功能（包含：角色切换、组织切换、权限拦截、数据权限分离、首页等） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 吕崇新、郑良杰 | 发现组 | 邵明基/余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
10 | 账务主展示页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
11 | 账单推送、新增账单，新增多次账单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
12 | 新增收款、作废收款 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
13 | 租客支持拆分支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
14 | 账务售后消息 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
15 | 签约流程变更 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
16 | 转客流程变更 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
17 | 账务合同调整 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP/租客PC/BS | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
18 | 账务售后消息 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
19 | 账单历史数据处理 | New Features | JOB | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
20 | 账务相关页面加入权限 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过
10 | 账单历史数据处理 | New Feature | JOB | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
11 | 账务相关页面加入权限 | New Feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
12 | 房源录入费用类型补充 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-08-30 | 是 | 2016-08-30 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
13 | 补录租约费用类型和消息按钮 | New Feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-08-30 | 是 | 2016-08-30 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
14 | 销售权限调整 | New Feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-08-30 | 是 | 2016-08-30 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
15 | 退房调整 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-08-30 | 是 | 2016-08-30 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
16 | sql性能优化 | New Feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-05 | 是 | 2016-09-05 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
17 | 账务日志优化 | New Feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-05 | 是 | 2016-09-05 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
18 | 退房开放销售 | New Feature | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-09-05 | 是 | 2016-09-05 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-05 | 能
21 | 新建消息模板（编辑，禁用，删除） | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
22 | 编辑消息模板 | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | [5 empty] | 否
23 | 消息类别管理（新建，修改，删除） | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
24 | 修改日志（列表，查询） | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
25 | 发送记录（列表，查询） | New Features | APP/PC | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
26 | 房态图分店权限控制 | New Features | APP/PC | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 姚海强,徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | [5 empty] | 否
7 | 房源编辑日志信息完善 | New Features | PC | 是 | 2016-08-20 | 是 | 2016-08-20 |  | 安东 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-29 | 能 |  |  | 否
8 | 房态图性能优化 | New Features | PC | 是 | 2016-08-21 | 是 | 2016-08-21 |  | 杨正全 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-29 | 能 |  |  | 否
9 | 退房流程优化房态图相关 | New Features | PC | 是 | 2016-08-25 | 是 | 2016-08-25 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-29 | 能 |  |  | 否
1 | 账单变更(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
2 | 退房处理(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 蔡银军、王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
3 | 账务报表(PC) | New Features | 房东PC | [5 empty] | 王向阳、孙苏文、苏国泰 |  |  | 通过 | 2016-09-05
11 | 收款核销(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
13 | 坏账补交(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
15 | 签约单管理(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
| 账单管理(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
| 收款管理(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
| 退房处理(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
| 账单变更(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05
| 数据隔离 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳、蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-26
| 操作权限 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳、蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-26
| 操作日志 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 | 2016-08-09 |  | 孙苏文、王向阳、蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-02
18 | 退房开放销售 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 |  | 是 | 2016-09-05 |  | 孙苏文、王向阳、蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-09-05 | 能
60 | 房东蘑菇宝签约销售流程修改 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
61 | 租客签约成功和支付首期款修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
62 | 蘑菇宝退房流程买回修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
63 | 拉卡拉和聚有财蘑菇宝租金宝消息修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰、崔斌、韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
64 | 租金宝相关页面加入权限 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
6 | 租客/房东端租金宝所有相关金额加千分位 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
7 | 聚有财蘑菇宝签约单操作记录中蘑菇宝贷款自动扣款记录过多 | New Features | BS，房东PC | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 顾宝琬 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
8 | 聚有财蘑菇宝账单支付由线上切回线下 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 顾宝琬 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
9 | 聚有财租金宝房东信用额度计算历史表调整值为0问题修改 | New Features | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
10 | 聚有财蘑菇宝逾期给房东和租客发送短信和推送异常 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
11 | 聚有财蘑菇宝账单到期提前通知的消息无法发送 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
12 | 聚有财蘑菇宝还款逾期列表显示签约人和服务人 | New Features | BS | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
13 | 房东App租金宝列表翻页不正常，造成房东APP看不到买回单 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
14 | 房东端显示拉卡拉的贷款保证金有误 | Fix Bug | 房东App&PC | 是 | 2016-08-24 | 是 | 2016-08-24 |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-24 | 能
15 | 聚有财蘑菇宝申请列表增加蘑菇及资方审核时间戳 | New Features | BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
16 | 聚有财聚有财BS后台部分表单增加导出功能 | New Features | BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
17 | 聚有财租金宝财务放款列表增加租赁起租日、资方放款时间、月租金 | New Features | BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
18 | 聚有财房东App和PC蘑菇宝申请帮助 | New Features | 房东App&PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 王园 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
19 | 聚有财租金宝信用及费率详情增加C和D的显示 | New Features | BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
20 | 拉卡拉特殊数据（拉卡拉）状态与BS不同步修复 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
21 | 聚有财分期服务协议静态文本空出租金及期数等值 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 王园 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-09-02 | 能
65 | 品牌主页的房源推荐单独管理功能 | New Features | BS/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
66 | 租客APP的心愿收藏列表和拨打记录添加房东联系电话 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
67 | 品牌相关展示缓存策略优化处理 | Fix Bug | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
68 | 优化了预约看房功能，时间弹出框的交互效果 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
69 | 优化了租客WAP的APP下载界面，根据系统自动判定下载跳转 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
70 | 优化了租客PC和WAP的登录功能，只有在登录失败一定次数后才会显示验证码输入 | Fix Bug | 租客PC/租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
71 | 优选品牌“喜欢”功能，无需登录也可以进行操作 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
72 | 优化了品牌专区的品牌logo样式展示 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
73 | 优化了房间详情页地点与地铁信息的距离显示 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
74 | 根据深圳地铁线变更，优化了地铁线相关的显示 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
75 | 找房相关模块，非上海城市去除了“单身公寓”的选项 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
76 | 增加了当租客密码进行修改或重置时，会短信通知用户的功能 | New Features | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
77 | 改变了租客APP的用户登录功能，用手机号和验证码即可登录 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
78 | 优化了房间详情页房源编号的显示 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
79 | 优化了品牌评测的显示，使之与品牌上下线关联 | Fix Bug | 租客PC/租客APP/租客WAP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
80 | 优化了地图定位等图标的颜色显示 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
81 | 优化了房间详情页的布局显示，以提升用户体验 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
82 | 优化了品牌主页的评测显示内容字数限制 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
83 | 取消了租客APP收藏房源需要登录的限制 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
84 | 优化了房间详情页的楼层显示，使之更加合理 | Fix Bug | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
85 | 优化了房东PC登录页面中，点击房东加盟的城市跳转，使之更加合理 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
86 | 技术优化-优化了kafka消息发送事务的问题 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
87 | 优化租客验证码输错后的处理流程 | Fix Bug | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
88 | 优化了心愿菜单中拨打记录列表的显示 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
89 | 优化了租客APP首页的UI界面 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 移动组 | EQ组 | 孙义全 | 通过 | 2016-08-24 | 能
90 | 通勤找房增加了公交、步行、骑行、驾车几种模式，精确了距离时间，使之更加合理 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
91 | 去除了帐号管理中，更换手机号码需要输入登录密码的限制 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
92 | 优化了封面图尺寸的显示 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
93 | 优化了租客登录的流程，当密码输入错误一定次数后，会进行帐号锁定。重置密码即可解锁。 | New Features | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
94 | 增加了房间详情页拨号后可以进行评价备注的功能 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-08-24 | 能
95 | 优化了品牌官方评测页的显示 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-08-24 | 能
33 | 优化了品牌验证插件-极验的加载使用 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-08-22 | 是 | 2016-08-22 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-29 | 能

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
2 | 马丁组 | 5.0.0 | 房东PC | jdbc.properties | 新增 | jdbc.url_rs=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8&amp;autoReconnect=true jdbc.username_rs=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_rs=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | 房态图访问多数据源 | 测试环境 | 姚海强 | 田东兴· | 田东兴 | 公测、生产环境的配置需要运维提供
3 | 架构组 | 5.0.0 | 所有项目 | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientBiz.host=127.0.0.1 memcached.memClientBiz.port=11211 memcached.memClientBiz.weight=10 memcached.memClientSearch.host=127.0.0.1 memcached.memClientSearch.port=11211 memcached.memClientSearch.weight=10 #redis-server redis.host=192.168.30.246 redis.port=6379 redis.password=mogo redis.maxIdle=300 redis.maxActive=600 redis.maxWait=5000 | 新增业务和搜索缓存，分类存储；新增Redis缓存 | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 公测、生产环境的配置需要运维提供
4 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_frontend_server_domain=https://renter-embeddemo.mogoroom.com/mogoroom-renterembed-fe | 前端项目访问地址 | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_token=f25a2fc72690b780b2a14e140ef6a9e0 sysconfig.renterembed_weixin_appid=wx81609b430577cb8a sysconfig.renterembed_weixin_secret=255853138ba32ce57050ba6ca9717952 sysconfig.renterembed_weixin_encrypt_message=false sysconfig.renterembed_weixin_encodingaeskey=4P8tR2WiDLYv96KYZ0hLUwaOqYDorbxVZYQFtrrl9Hr | 蘑菇租房微信公众号的配置信息： 1、微信公众号 token 2、微信公众号 appid 3、微信公众号 appsecret 4、消息通信是否加密 5、通信消息加密encodingAESKey | 预发环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
6 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2016081101732853 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMKHIrvGcc/HptXi/hIP2ktEfqquEyQtAPLVZrpI7l201PsNtL7GPXsGmANG7iXt2FwWqogRCAWjsjvdDkCjIupWSv7kBT58HtOKsaOMoQdGr5556lLl4YOJHZCd5omgZpu/oU5sJHT+Qfsp4Umy+LkN3bvfFjQD7MVGhtndGLWNAgMBAAECgYAodO52WxlEe2NpTGJG42ElEkO9v6JffbSazGMnDw/0ES3SYNFcc+JJed+XnuLcpJDA5j3lOpWOhrME3D6gls0lzoU44xf6TWAln3Z1h4xpVxfm0tKprX2tMyIX0NIMENCL/ypEiN9KNhL3VVQ3ToE5X+ZCicU6LPc3EMj43PoASQJBAOsqGlxk8YZBbBZ2knhcXKTtrDVI4h7j/wQgAnvhAVi5NHK28JrsSrQcIr33Rxlx/qWU9wl/j/7Bxms69dAKcW8CQQDTw1TXPvuvAqYn77G9uK+GRlyZRbynctFStIzWq5/kRV9+FQHp8J9job5FdPK77NR0r/MTRfQttg6/DCanPZLDAkEAo3MFFXj3wlfQd6B8V3nizqN/UR3SRKQ1iLly4IVYeUFo6d6rRxK7LYpsv1qSqWXpF099kLV/8RLgBYHafnnzswJBAJTObT74VlosDWCA8jC0qDs+FHHsbF5qs6dfkpyDa8835Juv3XFsEkUr8o3SWYQvLzh0L+a6QJUimwgrXLom7YsCQAf4Nz42l3MLHyYTDXVbUGcWJWBetbFtPt+XkGaZfpFTwdmIjIF4tpv+PFwhMckY0+naFqg/nN4LTCSIr4quw8w= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDChyK7xnHPx6bV4v4SD9pLRH6qrhMkLQDy1Wa6SO5dtNT7DbS+xj17BpgDRu4l7dhcFqqIEQgFo7I73Q5AoyLqVkr+5AU+fB7TirGjjKEHRq+eeepS5eGDiR2QneaJoGabv6FObCR0/kH7KeFJsvi5Dd273xY0A+zFRobZ3Ri1jQIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 蘑菇租房支付宝服务窗的配置信息： 1、支付宝服务窗公钥 2、支付宝服务窗签名字符编码 3、支付宝服务字符编码 4、支付宝服务窗签名算法 5、支付宝服务窗 appid 6、支付宝服务窗蘑菇租房私钥 7、支付宝服务窗蘑菇租房公钥 8、支付宝服务窗接口网关 9、支付宝服务窗授权类型 | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_confirmsign=ROQCkwzQFSqjEaOQa1OMg_MNWGikf5D67ASgTx0fDLw sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_remindpayment=Ecuwsa0uQs96h-hYrHsx5drmnWqijlKefVwJJvZVy4E sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_paysuccess=9IUOLrQorPqndbrMghFpveqdwkNtr2FSD5pkggetrSk | 微信公众号蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
7 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_confirmsign=5291a423e2f34ffd87589d3e62940841 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_remindpayment=7527a5a34847415ca6539532f007e2b7 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_paysuccess=7868769c558649c0bc2b0a78856dfbaf | 支付宝服务窗蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
8 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=1 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 微信/支付宝扫码支付登录获取手机验证码次数频率限制配置： 1、限制配置开关（1开，0关） 2、访问间隔时间 3、访问上限次数 4、黑名单上限次数 | 预发环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
9 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_voice_company = dhst_voice_sms-0-50&cl_voice_sms-50-100 sysconfig.sms_dhst_voice_url =http://voice.3tong.net/http/voiceSms/authCodeSubmit sysconfig.sms_cl_sendurl = http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM sysconfig.sms_cl_voice_account =需要运维从partner的配置去获取 sysconfig.sms_cl_voice_password = 需要运维从partner的配置去获取 | 新版租客APP获取语音验证码配置： 1、语音服务商 2、大汉三通语音请求地址 3、创蓝语音请求地址 4、创蓝语音请求账号 5、创蓝语音请求密码 | 预发环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
10 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter 2、renterpc | systemconfig.properties | 新增 | #租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 sysconfig.baidu_location_api_key=9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82c | 租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
11 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) sysconfig.buried_point_num=40 | 租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
12 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： sysconfig.gaode_api_key=fc233930972b0a4f07f3070616adb9e9,fc233930972b0a4f07f3070616adb9e8 sysconfig.baidu_api_key=9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82c,9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82f | 租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣

## (公测预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
2 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_frontend_server_domain=https://renter-embed.mogoroom.com/mogoroom-renterembed-fe | 前端项目访问地址 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
3 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_token=2e7d39b8f906d66107a8a1f4t7obn sysconfig.renterembed_weixin_appid=wxc759f83b1e2d9cde sysconfig.renterembed_weixin_secret=816a11b5443f906d66107a8a9b09f92d sysconfig.renterembed_weixin_encrypt_message=false sysconfig.renterembed_weixin_encodingaeskey=23OINnkKV71vnxl2EzLcCRM7VYulqqtoUGuuSY9NwkO | 蘑菇租房微信公众号的配置信息： 1、微信公众号 token 2、微信公众号 appid 3、微信公众号 appsecret 4、消息通信是否加密 5、通信消息加密encodingAESKey | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
4 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2016072701673685 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMTRW1p7F/AFTtXMwxQsYzrXWhsM7yoL9C0qkQw7sSlTXjZojx6TaPVVM3eHF/QsrCk3rqCkU2scYftP5zYINrrm28ten6xVuiSaB5MQRE2HnX+muTj6RXnlA+NTKaDhYGMSs+PWmPl0IycaKaL9L21El80AcqSwO7U8OW8OZWH7AgMBAAECgYApSAgzODJTI6nfai1Yo97ETrsVhWb8mLlEZ/M4b6S/GD9ghhnOvfh7zL0YyvsZOe16T7WO+CiPBMsAXUgPqzVfK/r05YZpMJ/g6N4+FExeCMV/eV8G6A+rRctVj53rwEelDByjnUHEW4D9B+pOWS/IALkORt4a6XqKekjSwLXEEQJBAPDo6AKXsneABLzDYjBx5HtRZCDHIo8N81PYicguLfd92HN+/CzobCNnZWwchioshM3nwchIUWJVN/ouPvqcZc0CQQDRJWqOz95St2U98ErmaAaxuIePqGhOHbnKvgEGnYXxdRWiCxTYe9ExfsXfOtjlEub233DeUWbd6IBfEoGVNZ7nAkA5v7sOFAsl9jwse7Gn50VcAlC8QsAYBsITkU7F+7vtHe+rD/+nTDfP7NM1LUlEBtP2/91GA3/u0HrQsBFMxfzpAkEAtjmAf0/T6IQL/Qx5ZgjrFDuwOVXFE5LIx0IHSMlE491c7OP01K4E1bgcFWSDiAuRGzYRdFK+ashh2PQZ3XRrrwJBAIE6dRuuhlocvTAxUmLy1B7mnh4NwGhotYXDsmu6kwngzs6PoiNsWHr525QcJUEj65bXEi8pG3s/xlrum+D0Me4= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDE0VtaexfwBU7VzMMULGM611obDO8qC/QtKpEMO7EpU142aI8ek2j1VTN3hxf0LKwpN66gpFNrHGH7T+c2CDa65tvLXp+sVbokmgeTEERNh51/prk4+kV55QPjUymg4WBjErPj1pj5dCMnGimi/S9tRJfNAHKksDu1PDlvDmVh+wIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 蘑菇租房支付宝服务窗的配置信息： 1、支付宝服务窗公钥 2、支付宝服务窗签名字符编码 3、支付宝服务字符编码 4、支付宝服务窗签名算法 5、支付宝服务窗 appid 6、支付宝服务窗蘑菇租房私钥 7、支付宝服务窗蘑菇租房公钥 8、支付宝服务窗接口网关 9、支付宝服务窗授权类型 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_confirmsign=LR-2-eejKMdVX9j4IvXWWu_bD-LPa8FuA1llke4ZPvs sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_remindpayment=__niwwAhwGdQxWdFd6VeZreeYW1bg6RV0L-ZKTxQaEc sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_paysuccess=VVqoCj-CyS8Vbdr43tqdPkXyIi0JUvarCRdgcLz1PfQ | 微信公众号蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
6 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_confirmsign=f0d2ebaf1d9045daa4c89ea186e6f44d sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_remindpayment=40cd1eed6cb94a92ac329d9a0ac5f4ad sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_paysuccess=30139a0cf0c8484cb820ea18ed7c2c16 | 支付宝服务窗蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
7 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=1 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 微信/支付宝扫码支付登录获取手机验证码次数频率限制配置： 1、限制配置开关（1开，0关） 2、访问间隔时间 3、访问上限次数 4、黑名单上限次数 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
8 | 马丁组 | 5.0.0 | 房东PC | jdbc.properties | 新增 | jdbc.url_rs=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8&amp;autoReconnect=true jdbc.username_rs=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_rs=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | 房态图访问多数据源 | 测试环境 | 姚海强 | 田东兴· | 田东兴 | 公测、生产环境的配置需要运维提供
9 | 架构组 | 5.0.0 | 所有项目 | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientBiz.host=127.0.0.1 memcached.memClientBiz.port=11211 memcached.memClientBiz.weight=10 memcached.memClientSearch.host=127.0.0.1 memcached.memClientSearch.port=11211 memcached.memClientSearch.weight=10 #redis-server redis.host=192.168.30.246 redis.port=6379 redis.password=mogo redis.maxIdle=300 redis.maxActive=600 redis.maxWait=5000 | 新增业务和搜索缓存，分类存储；新增Redis缓存 | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 公测、生产环境的配置需要运维提供
10 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter 2、renterpc | systemconfig.properties | 新增 | #租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 sysconfig.baidu_location_api_key=9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82c | 租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
11 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) sysconfig.buried_point_num=40 | 租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
12 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： sysconfig.gaode_api_key=fc233930972b0a4f07f3070616adb9e9,fc233930972b0a4f07f3070616adb9e8 sysconfig.baidu_api_key=9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82c,9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82f | 租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 闪电组 | 5.0.0 | 所有包 | service-mesg/src/main/resources/conf/systemconfig.properties |  | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2015112700878428 sysconfig.alipay_test_private_key=MIICeAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmIwggJeAgEAAoGBAL8J7VbUNH7rQv7pIje5SX7YjJb7R9oXOGIs0XxMLeB+yGfbfm2YMa8dXcpky/z189sbZ7JC5nyXUopPxuS7NOjHSGiK/RogT7LEOpMZ4pHR9Ciz+wk/bwjyyrCOkuCIIsX8hbh7mdbB9qSUapsWlwP2Jrl3r6PDUeXHkFZD40grAgMBAAECgYEApYqepb0g+FI5LdcrlYnzy/0uZq68Zpn0e+5GYSVKI9z5IDYtah6V/x69ZWLO+RbQBy/KPciHHbOrDLtwqEgo4YYexXBUdBnlZX5aM4MS9vPMr45Encg8dk7sNgQc867JWO8PdyupVGyn3ujR8l8vIVrmF+ApwIaabEm6AkIkxAECQQDm40bR/FcYmU0856SOMqXtOrrD+kvSBzk55AszxvJK3ru+mQZiFqXzSFka00/1ey3HEHi+xMQfjunEGV9bHwcBAkEA09EdSn+VVk3qrqSGNeajMAirzHr5ZVE+I9VgbavKaYcwo0bnzQoOQmVJsh2KXDMfKBouHzFkHUeVOaXGH/AbKwJALhA76drxOWwkV7lTQDdkmS61YjIGfHGKfj076umPH1bOmBkJh/pCw4W0mUB9XFll6agkntK82hr2EnSJbLGFAQJBAKppVP14w7bZnPPAndGDqsqcT0uFrFwdDrdZlejmC0T3ZOQXyaomau5z+uR367bd0jU7StwBqp/71Uy52DodvF0CQQCD8MLXq0M5nJX8ZCXZAaOx6qJAp1iupHwa+xsEW9UL4S79YPwHa9xzD7VyqlWNg4SgzDvNJjcK9PDdL7FxKPAN sysconfig.alipay_test_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/Ce1W1DR+60L+6SI3uUl+2IyW+0faFzhiLNF8TC3gfshn235tmDGvHV3KZMv89fPbG2eyQuZ8l1KKT8bkuzTox0hoiv0aIE+yxDqTGeKR0fQos/sJP28I8sqwjpLgiCLF/IW4e5nWwfaklGqbFpcD9ia5d6+jw1Hlx5BWQ+NIKwIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 对接支付宝服务窗 | 测试环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 杨斌
2 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
3 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_frontend_server_domain=https://renter-embedpre.mogoroom.com/mogoroom-renterembed-fe | 前端项目访问地址 | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
4 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_token=af38ec64483a3f21522a58d93ce1c3cd sysconfig.renterembed_weixin_appid=wx9342fcfb04737b00 sysconfig.renterembed_weixin_secret=66d0f729ac2c70ceb8017b980d00f774 sysconfig.renterembed_weixin_encrypt_message=false sysconfig.renterembed_weixin_encodingaeskey=zAyL1AtOVI8Zne868DilW99QxHSXEikBiVHSS0s7OHy | 蘑菇租房微信公众号的配置信息： 1、微信公众号 token 2、微信公众号 appid 3、微信公众号 appsecret 4、消息通信是否加密 5、通信消息加密encodingAESKey | 预发环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2016081201737277 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAOUhNJwDUDJddTxf2DUOAEEViAb5XTyETsKjPNX76K45cw+bN0S01J27G1Iu2UAhJ0wzfucB9HfMjQgQcP868ysIK9cH2py91RAqWL2nrKUba2/UrbvkRw1ZjhMS1EWvZwnGCD0Mfmvpb/Znntr7WBR0n5QOPchhVpOBK4q+IxLtAgMBAAECgYEAro7FjbXYewZIMl6yUHkCKJNGtklzho8lkZLa3gq0EUcjKViOmoFJGYFaJxoZ2IlpbtwsacFLhZkIOISOEWPPrB9xcXT7Cr7wAN1uzLo/UonyiybgBjKsCInriZaGxyE/T7jAkivMXmk6h4Bl2zYFQ2Y7tZ3dCWbHfJxMt0D3ngECQQD+KIqCRFZabToLt3+Ys+pSAUra6xaubH4Bp3/FF3bHlgwXFBftksCck+oPIOuw3UxnZIzXql2cheeVZYLM8X+RAkEA5so8nVBhPuJxg1VYl6rZ1Oo4iNGM30rFikBOoI2bd62gpt8WVN4+nK2HY0sidn2av6sIEQeguvdLTTpiRyznnQJAN5yfUgmp63di8BVisgMMDo2B140BFYFfwPTpnDKaJunKE3KuGam2w4wJ9u15JOYHRchWmQoKGamjFqlziWx+QQJADoluh/ooJe3deIhHrEX2spKOPQ/175qmFq82RKamxEMLe3dR0Mau6u+DN53j7dK7jJcZSvlQBnbNJ3AmAJWzgQJBAKDnTp9aqPFlONwRyRp+mfZVhFiEMiB88AfRW/ji19/9rp1TDknlVi3Ikr9y7FNtb3def3xyVQusxowoWFrhTbM= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDlITScA1AyXXU8X9g1DgBBFYgG+V08hE7CozzV++iuOXMPmzdEtNSduxtSLtlAISdMM37nAfR3zI0IEHD/OvMrCCvXB9qcvdUQKli9p6ylG2tv1K275EcNWY4TEtRFr2cJxgg9DH5r6W/2Z57a+1gUdJ+UDj3IYVaTgSuKviMS7QIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 蘑菇租房支付宝服务窗的配置信息： 1、支付宝服务窗公钥 2、支付宝服务窗签名字符编码 3、支付宝服务字符编码 4、支付宝服务窗签名算法 5、支付宝服务窗 appid 6、支付宝服务窗蘑菇租房私钥 7、支付宝服务窗蘑菇租房公钥 8、支付宝服务窗接口网关 9、支付宝服务窗授权类型 | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
6 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_confirmsign=BmSq1RCHB2PXkzbyKVQqcHXl3FjFdA0A-ivhGQUeSNc sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_remindpayment=hf6Y9bIPQQ3p7hCt8V7unvFSiJUVq1CY8m2AFVhcQ-c sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_paysuccess=7jvVQ8WdSGUj4ojawFUhRl5ZYYfT5EUg2Qi4enqKPBo | 微信公众号蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
7 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_confirmsign=c80f2d0c6d0b4b95ab7706ae1b43bbbc sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_remindpayment=66e62c46faed459cbdf5ab2164182039 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_paysuccess=52fb3f48454b43e79fe9ffbfd330fbe2 | 支付宝服务窗蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 预发环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
8 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=1 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 微信/支付宝扫码支付登录获取手机验证码次数频率限制配置： 1、限制配置开关（1开，0关） 2、访问间隔时间 3、访问上限次数 4、黑名单上限次数 | 预发环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
9 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_voice_company = dhst_voice_sms-0-50&cl_voice_sms-50-100 sysconfig.sms_dhst_voice_url =http://voice.3tong.net/http/voiceSms/authCodeSubmit sysconfig.sms_cl_sendurl = http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM sysconfig.sms_cl_voice_account =需要运维从partner的配置去获取 sysconfig.sms_cl_voice_password = 需要运维从partner的配置去获取 | 新版租客APP获取语音验证码配置： 1、语音服务商 2、大汉三通语音请求地址 3、创蓝语音请求地址 4、创蓝语音请求账号 5、创蓝语音请求密码 | 预发环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
10 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter 2、renterpc | systemconfig.properties | 新增 | #租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 sysconfig.baidu_location_api_key=9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82c | 租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
11 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) sysconfig.buried_point_num=40 | 租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
12 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： sysconfig.gaode_api_key=fc233930972b0a4f07f3070616adb9e9,fc233930972b0a4f07f3070616adb9e8 sysconfig.baidu_api_key=9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82c,9af9fc68001d2955c9b196d6c078b82f | 租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
2 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
3 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_frontend_server_domain=https://renter-embed.mogoroom.com/mogoroom-renterembed-fe | 前端项目访问地址 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
4 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_token=生产 sysconfig.renterembed_weixin_appid=生产 sysconfig.renterembed_weixin_secret=生产 sysconfig.renterembed_weixin_encrypt_message=false sysconfig.renterembed_weixin_encodingaeskey=生产 | 蘑菇租房微信公众号的配置信息： 1、微信公众号 token 2、微信公众号 appid 3、微信公众号 appsecret 4、消息通信是否加密 5、通信消息加密encodingAESKey | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=生产 sysconfig.alipay_mogo_private_key=生产 sysconfig.alipay_mogo_public_key=生产 sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 蘑菇租房支付宝服务窗的配置信息： 1、支付宝服务窗公钥 2、支付宝服务窗签名字符编码 3、支付宝服务字符编码 4、支付宝服务窗签名算法 5、支付宝服务窗 appid 6、支付宝服务窗蘑菇租房私钥 7、支付宝服务窗蘑菇租房公钥 8、支付宝服务窗接口网关 9、支付宝服务窗授权类型 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
6 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_confirmsign=生产 sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_remindpayment=生产 sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_paysuccess=生产 | 微信公众号蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
7 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi 5、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_confirmsign=生产 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_remindpayment=生产 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_paysuccess=生产 | 支付宝服务窗蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
8 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=1 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 微信/支付宝扫码支付登录获取手机验证码次数频率限制配置： 1、限制配置开关（1开，0关） 2、访问间隔时间 3、访问上限次数 4、黑名单上限次数 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
9 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_voice_company = dhst_voice_sms-0-50&cl_voice_sms-50-100 sysconfig.sms_dhst_voice_url =http://voice.3tong.net/http/voiceSms/authCodeSubmit sysconfig.sms_cl_sendurl = http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM sysconfig.sms_cl_voice_account =需要运维从partner的配置去获取 sysconfig.sms_cl_voice_password = 需要运维从partner的配置去获取 | 新版租客APP获取语音验证码配置： 1、语音服务商 2、大汉三通语音请求地址 3、创蓝语音请求地址 4、创蓝语音请求账号 5、创蓝语音请求密码 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
10 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renter 2、renterpc | systemconfig.properties | 新增 | #租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 sysconfig.baidu_location_api_key=为保证安全性上线日由EQ组提供 | 租客app和租客pc根据IP地址调用百度ip定位api需要的ak配置 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
11 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) sysconfig.buried_point_num=40 | 租客app埋点数据量(达到该量则上传hadoop) | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
12 | EQ组 | 5.0.0 | renter | systemconfig.properties | 新增 | #租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： sysconfig.gaode_api_key=为保证安全性上线日由EQ组提供 sysconfig.baidu_api_key=为保证安全性上线日由EQ组提供 | 租客app通勤找房增加百度和高德api对应的key systemconfig.properties，增加如下配置： | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
13 | 架构组 | 5.0.0 | payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin_offiAccount_password =816a11b5443f906d66107a8a9b09f92d sysconfig.weixin_offiAccount_appid=wxc759f83b1e2d9cde sysconfig.weixin_offiAccount_mch_id=1366918402 sysconfig.weixin_offiAccount_notify_url=http://xxxxxxxxxx/mogoroom-payapi/pay/weixin-offiAccount | 新增微信公众号支付 | 生产环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 | 沈铖

## 公测上线准备执行方案
5.0.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 测试阶段 |  | 锁版 |  | 测试主管（樊黎） |  | 15:30
2 | 预发布阶段 |  | 配置文件 | 使用公测环境配置 | 运维（许领娣） |  | 16:00
|  |  | 老数据导入到预发布环境 |  | 架构师（沈铖） |  | 16:30
|  |  | SQL脚本执行 | 验证SQL脚本是否存在问题 | DBA（张思杰） |  | 16:30
|  |  | 工程发布 |  | 运维（许领娣） |  | 16:50
|  |  | 定时器检查 |  | 运维（许领娣） |  | 16:50
|  |  | 预发布验证 |  | 测试全体 |  | 19:00
3 | 公测布阶段 |  | 配置文件 | 使用公测环境配置 | 运维（许领娣） |  | 19:30
|  |  | SQL脚本执行 | 按sql脚本顺序执行 | DBA（张思杰） |  | 20:00
|  |  | 工程发布 |  | 运维（许领娣） |  | 20:30
|  |  | 定时器检查 |  | 运维（许领娣） |  | 20:30
|  |  | 公测验证 |  | 测试全体 |  | 22:00

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
1 | 发现组 | 5.0.0 | BS_房东权限，日志配置菜单_发现组 | 新增 | 新增 |  | 赵良智
2 | 马丁组 | 5.0.0 | BS_消息管理模块菜单初始化_马丁组-徐文瑞 | 新增 | 新增 |  | 田东兴

## BS权限配置表
级别 | 权限路径 | 菜单url | 菜单名称 | 是否菜单 | 是否Ajax | 功能类型 | 项目组 | 备注
1 | 房东管理 |  | 房东权限管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordmenu/pc/menuTree | PC菜单管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordmenu/app/menuTree | APP菜单管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordfunctree/getTree | 功能权限管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordfunctree/landlordfuncMutex | 功能互斥设置 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordpermission/landlordRoleList | 角色列表 | 是 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/getMenu | 获取菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/updateMenu | 更新菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/creatMenu | 创建菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/deleteMenu | 删除菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/getMenu | 获取菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/updateMenu | 更新菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/creatMenu | 创建菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/deleteMenu | 删除菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/getMenu | 获取菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/updateMenu | 更新菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/creatMenu | 创建菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/deleteMenu | 删除菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能互斥设置 | landlordfunctree/updateMutexMenu | 保存互斥关系 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能互斥设置 | landlordfunctree/getMutexMenu | 互斥详情 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/addRole_step1 | 添加角色页面 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/addRole | 添加角色提交 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/findRole | 角色详情 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/enabledRole | 禁用启用角色 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/deleteRole | 删除角色 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/querylandlordList | 房东列表 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/landlordRoleDetail | 编辑角色页 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | businessRecord/queryLogList | 修改日志 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/editRoleIsTop | 置顶角色 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/editRole | 编辑角色提交 | 否 | 否 | os权限 | 发现
1 | 系统管理 |  | 日志管理 | 否 | 否 | os权限 | 发现
2 | 系统管理->日志管理 | businessRecord/queryLogList | 角色日志 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryMesgCategory | 查看消息类型 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryLandlord | 查看房东列表 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryFunctionInfo | 查看数据元素 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryMenugroup | 查看功能权限 | 否 | 是 | os权限 | 发现
1 | 系统管理 |  | 消息模板管理 | 是 | 否 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/mesgCategoryList | 消息类别管理 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息类别管理 | mesgTemp/addMesgCategory | 添加 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息类别管理 | mesgTemp/editMesgCategory | 编辑 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息类别管理 | mesgTemp/delMesgCategory | 删除 | 否 | 是 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/editTempLog | 消息修改记录 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息修改记录 | mesgTemp/selectBizType | 消息业务类型查询 | 否 | 是 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/sendRecord | 消息发送记录 | 是 | 否 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/mesgTempList | 消息模板列表 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/enableOrDisableSubTemp | 启用/禁用消息子模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/enableOrDisableTemp | 启用禁用消息主模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/delTemp | 删除消息模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/addTemp | 添加消息模板 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/saveTemp | 添加/编辑模板-保存消息模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/checkMesgTempTitle | 添加/编辑模板-验证模板是否已存在 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/editTemp | 编辑消息模板 | 是 | 否 | bs | 马丁组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 扫码项目准备及执行过程
上线准备
序号 | 任务类型 | 任务名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 任务说明 | 负责部门 | 负责人 | 备注
1 | 环境准备 | 新项目包的容器，mogoroom-renterembed，mogoroom-renterembed-fe两个项目 |  |  | 扫码签约项目，新增了两个项目包，需要增加容器配置 | 运维组 | 许领娣
2 | 环境准备 | 新项目包的配置分离文件 |  |  | mogoroom-renterembed jdbc.properties log4j.properties systemconfig.properties threadpool.properties | 运维组 | 许领娣
3 | 环境准备 | 新项目包的访问域名，mogoroom-renterembed，mogoroom-renterembed-fe两个项目 |  |  | 支持https协议 | 运维组 | 许领娣
4 | 资料准备 | 正式微信公众号、支付宝服务窗的相关资料 | 2016-08-29 |  | 微信：EncodingAESKey、token、appID、AppSecret、支付商户号（mch_id）、支付密码（password） 支付宝：appID、公钥、私钥 | EQ组 | 史欣欣 | 需要高权限人员的帐号和密码，登录进去之后获取及配置资料，然后取出
5 | 资料准备 | 正式微信公众号、支付宝服务窗的消息模版申请及配置 | 2016-08-30 |  | 支付宝三条、微信三条 | EQ组 | 史欣欣
6 | 第三方配置 | 微信公众号、支付宝服务窗平台的相关配置 | 2016-08-30 |  | 1、微信和支付宝授权域名回调地址 2、微信支付宝菜单配置(清单见附件1) 3、微信的支付安全路径 4、微信去掉网页不安全的提示相关配置 | EQ组 | 史欣欣 | 配置域名回调前，需先启动项目服务，否则无法通过