## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 统一订购 | New Features | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王涛 | 架构组 | 周蓉 | 通过 |  | 能 |  |  | 否
2 | 线下支付记录方式调整 | New Features | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
3 | 统一用户模型 | New Features | 所有渠道特别是BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 田志敏 | 架构组 | 王岩安排 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
4 | 连接数过多的配置 | Fix Bug | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 姚海强 | 架构组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
5 | LTS优化：终止和重启单个任务等 | New Features | 所有渠道 | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人