## 版本3.0.2 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东大象公寓额度计算问题 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
2 | 房东补录租约，出现系统异常 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 崔斌 | 极光组 | [6 empty] | 否
3 | 租金宝费率值的判断范围从5到20修改成3到20 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 田东兴 | 极光组
4 | 房东退房文案修改 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 王园 | 极光组
5 | 录入房源时 职能插件小区搜索带上所属城市 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 崔斌 | 极光组
6 | "房东APP端点击搜索，输入小区名字，出现相应的房源列表后，随意点击任意一房源信息，无法跳转房源界面，显示白屏。 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 郑良杰 | 极光组
7 | 预约单发起蘑菇宝签约，性别无法选择 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-11 |  | 韩美娟 | 极光组
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人