## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 推荐标签多条件分页查询接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 15:30 | 是 | 2016-05-18 15:30 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，历史表插入成功
2 | 根据房东Id查询优选品牌 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 14:00 | 是 | 2016-05-18 14:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 基础修改，暂无功能测试
3 | 组织结构树列表查询 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
4 | 解决“官网，查看地铁站数据不全（房东PC 录入数据会出现问题）”问题 | Fix Bug | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
5 | 根据品牌ID统计该品牌相关信息 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，该bug已解决
6 | 针对所有品牌，统计相关信息（即查询所有品牌的已承诺信息） | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
7 | 根据城市和推荐位置（菜单编码）分页查询内容列表接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
8 | 分店、子帐号接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-16 18:00 | 是 | 2016-05-16 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
9 | 品牌、评价的接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-14 18:00 | 是 | 2016-05-14 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
10 | 浏览、拨打记录接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-14 18:00 | 是 | 2016-05-14 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 非工作日的数据库设计及接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-14 18:00 | 是 | 2016-05-14 18:00 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 芝麻信用人脸识别接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-12 18:00 | 是 | 2016-05-12 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 查询记录房源的价格历史记录和变动次数的接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-11 18:00 | 是 | 2016-05-11 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 房东PC房源搜索功能的深化开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-11 18:00 | 是 | 2016-05-11 18:00 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 添加列“待审核图片数”，添加查询条件“待审图片” | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-10 18:00 | 是 | 2016-05-10 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 签约单增加“房东拒绝租客签约”状态 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-10 18:00 | 是 | 2016-05-10 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 优化imgType字段过长的接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-09 18:00 | 是 | 2016-05-09 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 业务账单的增删改查需要添加备注、支付凭证、收款渠道 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-09 12:00 | 是 | 2016-05-09 12:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 协助运维修改拓展员权限，提供批量修改sql | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-06 18:30 | 是 | 2016-05-06 18:30 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 关联comm_bank表需要通过ID关联 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-05 18:00 | 是 | 2016-05-05 18:00 |  | 张飞 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 申请加盟列表、申请友链列表、申请合作列表接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-05 12:00 | 是 | 2016-05-05 12:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 重要表添加历史表 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-04 18:00 | 是 | 2016-05-04 18:00 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 提供退租订单统计数据 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-04 12:00 | 是 | 2016-05-04 12:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 支持业务的接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 15:30 | 是 | 2016-05-18 15:30 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 房源等级从A更新到B的接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 14:00 | 是 | 2016-05-18 14:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 租约补录的增删改查接口添加租客性别 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-10 18:00 | 是 | 2016-05-10 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 根据组织结构ID查询组织结构数据 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 查询所有拓展城市的拓展区域( 上海： 拓展一区、拓展二区、拓展三区; 北京：拓展一区；深圳：拓展一区) | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人