## 版本3.1.0 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 子账号业务退款审批 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 茅寰寰、田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
2 | 子账号业务操作日志 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
3 | 子账号消息显示和发送 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
4 | 子帐号管理和登录功能 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
5 | 业主管理优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
6 | 房东业主管理添加业主不显示 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田东兴 |  | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
7 | 房东新老账务余额不一致时，提示冻结无法体现 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
8 | 房东端支付密码校验切到新账务体系 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌、韩美娟 | 极光组 | 施超、纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
9 | 房东PC登录优化：密码连续输错3次需要输入验证码，连续输错6次会锁定账号 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
10 | 房东APP、PC和BS修改房东属性记录业务日志 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超、纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
11 | 补录租约优化 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
12 | bs上款项到位、终审、放款按钮，只能点击一次 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
13 | APP财务管理详情页显示内容修改 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
14 | 房东提现如果支付密码错误或绑定银行卡信息错误，给出明确提示 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
15 | 房东在BS端注册时直接设置登录密码并发短信通知房东，后续如绑定银行卡则仅发送短信通知而不重置密码 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
16 | 买回成功后买回列表页面显示"买回日期" | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
17 | 租客消息推送图标及内容优化 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-28 | 能 |  |  | 否
18 | 【租客App】配合房东子母账号，租客端修改确认租约功能 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | [5 empty] | 否
19 | 对回调代码做异常拦截优化，主要防止部分支付账单的情况 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
20 | 合同模块功能增加-支持转客合同，纸质合同 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
21 | 系统合同发送到邮箱，优化邮件内容 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
22 | 租客App: 房东发起的租约，新租客的情况，第一次登录时需要弹欢迎页 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
23 | SEO推广技术优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
24 | 房间详情页将公寓的户型平面图也显示出来，显示位置在小区图片之前 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
25 | 登录页面房东登录入口移除 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
26 | 【租客App】蘑菇宝申请时，工作单位地址必须选择到区一级 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
27 | 租客签约成功，蘑菇宝资料有误打回修改。租客提交时显示预定已经过期 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
28 | 官网头部任意页面含有搜索栏，输入条件，直接回车键，跳转找房页面（官网优化），交互优化提升 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
29 | 【租客App】订单列表刷新初步性能改善 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
30 | 房源配置优化（列表筛选+房间详情页） | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
31 | 【租客App】蘑菇宝申请防二次提交 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
32 | 官网全屏与列表切换，房源默认显示第一页（官网优化） | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
33 | 修复官网不能上传个人头像问题 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
34 | 租客交易记录模块，对于老的定金交易记录，显示有问题，修复该问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
35 | 【租客App】未推送的转客，应当允许租客注册。如果租客点忘记密码应当提示用户不存在 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉
36 | 【租客PC】APP下载页内容更改 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉
37 | 官网微信二维码更换 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉
38 | 官网接入七陌云服务 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉
39 | 房源录入修改以及标签功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组
40 | 房态图优化 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰、陈佳文 | 发现组
41 | PC首页优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新、陈佳文 | 发现组
42 | 房东财务报表优化 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒋文 | 发现组
43 | 交了首期款的租客才能推送账单 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 李亚林 | 发现组
44 | 各界面统一的业务记录： flat_flats flat_rooms flat_room_config flat_room_picture | New Features | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 李亚林、吕崇新 | 发现组
45 | BS 蘑菇宝申请记录 增加房东合照 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | [7 empty] | 异常场景的保护提示信息，极少出现，测试场景无法复现，线上观察
46 | 告警系统统一调用新消息模板 | New Features | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组
47 | 【BS】房型审核不通过提示模板改为 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组
48 | 房态图打开过慢，通过分布加载实现 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组
49 | 房东app，分散式房源更改房间状态，提示该房间已经有补录租约 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组
50 | 房东APP已推送账单列表无法按小区名称搜索 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒋文 | 发现组
51 | BS 小区大楼 编辑 对空商圈限制录入，关闭BS批量录入房源 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组
52 | 提现的安全加固 | New Features | 房东app/租客app | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 冯银鹏 | 架构组
53 | 连接池可靠性优化 | New Features | 房东pc | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 沙周麟 | 架构组
54 | 冲正的唯一性 | New Features | 房东app/租客app | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒙先铭 | 架构组
55 | 用户资料历史记录 | New Features | 所有系统 | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田志敏 | 架构组
56 | 与创蓝短信的对接 | New Features | 所有应用 | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 苏玉军 | 闪电组
57 | 七陌与微信的对接 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 王祥毅 | 闪电组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人