## 版本3.1.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【BS后台】房间列表已出租/未出租功能恢复（文案修改出租状态） | New Features | BS后台 | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 姚海强 | 马丁组 | 纪维玉 | 通过 | 2015-06-01 | 能 |  |  | 否
2 | 【房东App】已租隐藏房间提示：已租的房源不会对外展示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 姚海强 | 马丁组 | 纪维玉 | 通过 | 2015-06-01 | 能 |  |  | 否
3 | 【房东PC】编辑集中式房源默认不选 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 姚海强田东兴 | 马丁组 | 纪维玉 | 通过 | 2015-06-01 | 能 |  |  | 否
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人