## 版本3.0.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东App添加新房源点击公寓面积，九宫格输入法覆盖了面积输入栏，具体看截图（华为手机） | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 宋海峰 | [5 empty] | 1199 |  | 否
2 | 签约单有零散租期时，零散租金可以为零 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1237 |  | 否
3 | 房东发起的签约单，租客证件照必须上传 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1230 |  | 否
4 | 房东APP签约单保存时若备注文字超长，保存时提示 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1231 |  | 否
5 | 房东APP/PC发起签约时，非蘑菇宝的租期选择任意时段，合同预览时租期仍显示为12个月 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1228 |  | 否
6 | 房东APP签约单上合同预览时，后退需要点2次才能退到签约单详情页 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1203 |  | 否
7 | 房东APP签约单列表，查询时无法查询到审核不通过的 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1232 |  | 否
8 | 房东APP/PC，合同预览时，3.0版本上线前的租客证件照没有显示 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1233 |  | 否
9 | 房东APP/PC，预约单/预订单发起签约时，若没有租客性别，在签约时无法修改 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1219 |  | 否
10 | 房东PC签约单列表中没有已退房的单子导致无法查看合同；BS签约单详情页，已退房的单子没有合同下载功能 | Fix Bug | 房东PC、BS | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | [5 empty] | 1234 |  | 否
11 | 房东提现失败回滚 | New Features | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 崔斌 | [7 empty] | 否
12 | 房东撤销签约单关闭未支付的账单 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 田东兴 | [5 empty] | 1235 |  | 否
13 | 退房后，其押金不在押金列表中显示 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 沙周麟 | [5 empty] | 1236 |  | 否
14 | 签约单撤销锁验证无效 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-05 | 是 | 2016-03-05 |  | 田东兴 | [7 empty] | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人