## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】【房东APP】付N押N替换当前的付款方式 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-05-10 |  | 吕崇新、李亚林、蒋文、郑良杰 |  | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
2 | 【房东PC】房源搜索模块优化-新房态图准备 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-04 | 是 | 2016-05-11 |  | 李亚林 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否 | 此功能会伴随6月份的新版房态图以前上线，这个版本入口先隐藏
3 | 【房东PC】【房东APP】一次性自定义账单可自由选择最晚付款日 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-04 | 是 | 2016-05-07 |  | 蒋文 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
4 | 【房东PC】【房东APP】语音播报验证码 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-06 | 是 | 2016-05-16 |  | 郑良杰 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
5 | 【房东PC】【房东APP】业主问题修改 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-16 |  | 郑良杰 |  | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
6 | 【房东PC】房东PC-业主录入支持14号段修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-07 | 是 | 2016-05-07 |  | 吕崇新 |  | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
7 | 【房东】房东-子账号上限从30调整为200 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 蒋文 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
8 | PC端消息页面BUG修改 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-07 | 是 | 2016-05-07 |  | 李亚林 |  | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
9 | 【房东PC】房东PC分散式房源添加房源后，点击筛选条件，在点击下一页，筛选结果不正确 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 郑良杰 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1768 |  | 否
10 | 【房东APP】【房东PC】修改自一次性账单报异常 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1780 |  | 否
11 | 【房东APP】房东App账单推送一次性账单最晚支付日期的时间控件应不能选择今天之前的日期 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1784 |  | 否
12 | 【房东APP】房东App推送多次账单时，每月收款日期不能输入，点击没有反应 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1785 |  | 否
13 | 房东PC端登录界面下载谷歌浏览器相关文字、链接未居中 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 陈佳文 |  | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
14 | 【房东APP】业主管理查询不出数据的bug | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 |  | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
15 | 【房东APP】【房东PC】付一压一的押金自动带出不允许修改 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 郑良杰 |  | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人