## 01 版本5.2.0.7 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东移动版1.1上线 | New Features | 房东移动版 | 是 | 2016-12-12 | 是 | 2016-12-12 |  |  | 野帝组
2 | 重要 | 紧急 | 房源同步定时器 | New Features | 移动版房态图APP房源同步的定时器 | 是 | 2016-12-12 | 是 | 2016-12-12 |  |  | 野帝组
3 | 重要 | 紧急 | 极光推送区分移动版OR旧的APP | New Features | mogoroom-message | 是 | 2016-12-12 | 是 | 2016-12-12 |  |  | 野帝组
4 | 重要 | 紧急 | 租客APP 推送区分旧版APP 还是移动版APP | New Features | mogoroom-renter | 是 | 2016-12-12 | 是 | 2016-12-12 |  |  | 野帝组
5 | 重要 | 紧急 | 房东PC集中式房源录入优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-13 | 是 | 2016-12-13 |  | 张飞 | 马丁组 | 张勋
6 | 重要 | 紧急 | 房东PC分散式房源录入优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-13 | 是 | 2016-12-13 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋
7 | 重要 | 紧急 | 租客支付回调消息区分移动版还是旧的APP | New Features | mogoroom-payapi | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  |  | 野帝组

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0.7项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 测试阶段 |  | 服务端代码锁版 |  | 测试主管（樊黎）
|  |  | APP端代码锁版 |  | 测试主管（樊黎）
2 | 公测布阶段 |  | SQL脚本执行 |  | DBA（张思杰）
|  |  | 服务器端工程发布 |  | 运维（许领娣）
|  |  | 定时器检查 |  | 运维（许领娣）
|  |  | 公测验证 |  | 测试全体

## 041 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人