## 版本5.1.7.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 修复安全扫描漏洞“www.mgzf.com:80个人资料处存储型XSS” | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 |  |  |  |  | 6553
2 | 重要 | 紧急 | 调整房间列表页-房间标题大小 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 朱晓云 | EQ组
3 | 重要 | 紧急 | 修复安全漏洞“www.mgzf.com消息读取处存在逻辑漏洞可在未登录情况下修改其他用户的消息状态” | Fix Bug | renter、renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 金刚 | EQ组 |  |  |  |  | 6554
4 | 重要 | 紧急 | growinglo过滤 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 王龙国 | EQ组
5 | 重要 | 紧急 | 修复安全漏洞“蘑菇租房APP在查询心愿单功能存在水平越权查看关于其他userId的心愿单。” | Fix Bug | renter | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 金刚 | EQ组 |  |  |  |  | 6555 |  |  | 底部导航需修改不影响此功能，已录入禅道 bug 6217
6 | 重要 | 紧急 | 房间详情页 拨打房东号码，分机号由四位修改为五位 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 朱晓云 | EQ组
7 | 重要 | 紧急 | 修复官网找房列表，品牌房源推荐，显示字符串的问题 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 纪林强 | EQ组 |  |  |  |  | 6499
8 | 重要 | 紧急 | 修复“三星S5支付宝服务窗中，访问找房列表，无法下拉的问题” | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 王龙国 | EQ组 |  |  |  |  | 6407

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注